## 封面
需求定义书
OFCAT — AI 增强型 CAT 浏览器工作台
文档编号 | OFCAT-REQ-001
文档名 | 需求定义书
版本 | 第 1.1 版（草稿）
创建日 | 2026-06-25
作者 | 李典
状态 | 评审前草稿
密级 | 仅社内（Confidential / Internal Only）
上游文档 | 初版构想 / 需求规格说明 v0.1
摘要（自动统计）
功能条数 | 11
MVP 必须功能数 | 10
未确定课题数 | 6
术语登记数 | 12

## 目录
目录（Index）
| No | 工作表名 | 内容
| 1 | 封面 | 文档管理信息·摘要
| 2 | 目录 | 本工作表
| 3 | 修订履历 | 版本·修订内容履历
| 4 | 术语表 | 术语·定义
| 5 | 约束条件 | 已确定架构约束 C1–C6
| 6 | 功能一览 | 功能ID·优先级·阶段（F1–F11）
| 7 | 功能规格 | 功能明细卡（输入/处理/输出/业务规则/例外）
| 8 | 非功能需求 | 按 IPA 等级分类的非功能需求
| 9 | 课题管理 | Open Issues O1–O6（状态·期限）
| 10 | 可追溯性 | 课题→效果→功能 对应矩阵
| 11 | 里程碑 | M1–M5 发布计划

## 修订履历
修订履历（Revision History）
版本 | 日期 | 修订者 | 修订内容 | 审批
0.1 | 2026-06-25 | 李典 | 需求沟通后初稿
1.0 | 2026-06-25 | 李典 | 按日系 SIer 需求定义书规范与颗粒度重整；补充功能规格卡/非功能需求/术语定义/课题管理
1.1 | 2026-06-25 | 李典 | 全文中文化（原日语正文译为中文，保留 SIer 结构与颗粒度）

## 术语表
术语表（Glossary）
术语 | 英文/全称 | 定义
CAT | Computer-Assisted Translation | 计算机辅助翻译。译员主导、工具辅助的翻译作业方式。
TM | Translation Memory（翻译记忆库） | 翻译记忆库。已确认的原文-译文对的复用库。
术语库 | Termbase | 规定特定术语在特定领域的统一译法。
句段 | Segment | 翻译作业的最小单位（通常为一句）。
模糊匹配 | Fuzzy Match | TM 中与当前原文相似但非完全一致的命中（以相似度 % 表示）。
精确匹配 | 100% Match | TM 中与当前原文完全一致的命中。
占位符 | Placeholder | {count}、%s、{{name}} 等需原样保留的可变标记。
标签保护 | Tag Protection | 翻译过程中保护 HTML/标记标签不被破坏的机制。
薄扩展 | Thin Extension | 仅承担 UI/捕获、不含重逻辑的浏览器扩展。
本地引擎 | Local Engine | 本机运行的 CAT 核心服务（TM/术语/QA/编排/OCR/本地 LLM）。
AI 网关 | AI Gateway | 统一封装云端/本地各 LLM、负责模型路由与合规开关的组件。
合规开关 | Compliance Switch | 按域名/项目把敏感内容强制路由到本地模型的机制。

## 约束条件
约束条件一览（Constraints）
ID | 约束名 | 内容
C1 | 部署形态 | 薄扩展 + 本地引擎。扩展仅做选区捕获/UI/快捷键；CAT 引擎放本机服务，经 127.0.0.1 或 Native Messaging 通信。
C2 | 产品定位 | 社内工具。重稳定与可维护性；账号体系·计费·对外多租户为对象外。
C3 | 数据合规 | AI 网关必须支持模型路由 + 合规开关。敏感内容按域名/项目单位强制路由到本地模型。云端/本地以 OpenAI 兼容协议统一。
C4 | 数据归属 | TM/术语库本地为主 + 可选同步。本机 SQLite 为权威副本（离线/快速）；中心同步服务同步术语库与核心 TM（非实时协作）。
C5 | 多语种 | TM/术语条目主键必须含 源语言→目标语言 维度。不写死中/日/英。
C6 | 迁移数据 | 存量 TM/术语格式杂乱。需要清洗+字段映射+去重的导入管道。不以标准 TMX/TBX 为前提。

## 功能一览
功能一览（Function List）
功能ID | 功能名 | 概要 | 优先级 | 阶段 | 关联功能
F1 | 选区捕获 | 网页文本选区捕获与触发 | 必须 | MVP | F2,F8,F10
F2 | TM 匹配 | 精确匹配/模糊匹配 | 必须 | MVP | F6,F9
F3 | 术语匹配与注入 | 术语提示与约束注入 | 必须 | MVP | F4,F6
F4 | 术语强制校验 | 译后术语校验/替换 | 必须 | MVP | F3,F7
F5 | 标签/占位符保护 | 标签占位符保护与校验 | 必须 | MVP | F6,F7
F6 | 单模型流式翻译 | 默认流式翻译（L2） | 必须 | MVP | F3,F5,F10
F7 | 行内 overlay 编辑 | 译文行内展示与编辑 | 必须 | MVP | F4,F5,F8
F8 | 写回页面 | 安全写回选区 | 必须 | MVP | F1,F7
F9 | 保存进 TM | 确认译文回存 TM | 必须 | MVP | F2,F11
F10 | 合规路由 | 云端/本地模型路由 | 必须 | MVP | F6
F11 | 存量数据导入 | 存量术语/TM 导入 | 高 | M2 | F2,F9

## 功能规格
功能规格（Function Specification — 明细）
功能ID | 功能名 | 触发 | 输入 | 处理 | 输出 | 业务规则 | 例外/错误 | 优先级 | 关联功能
F1 | 选区捕获 | ①快捷键 ②右键菜单「AI Translate」③选区旁浮动按钮 | 选中文本/所在 DOM 节点/页面 URL·域名/(可能的)语言信息 | 获取选区文本与上下文；识别源语言；判定域名是否敏感(供 F10) | 标准化句段(原文+元信息) | 空选区/纯符号不触发；过长选区按句段切分 | 不可编辑区域·跨 iframe·富文本节点→标记「需特殊写回」(F8) | 必须 | F2,F8,F10
F2 | TM 匹配 | 句段确定时 | 原文/源语言/目标语言/(可选)领域·项目 | ①精确匹配检索 ②模糊匹配(以编辑距离/相似度为主、语义向量为辅)；计算相似度% | 命中候选(译文/相似度%/来源)；100%→L0，模糊→L1 | 精确匹配不调用 API、即时填充；模糊(默认 85%以上)高亮差异+等待确认 | TM 未初始化/为空→视为未命中转 L2 | 必须 | F6,F9
F3 | 术语匹配与注入 | 句段确定时 | 原文/源·目标语言/领域 | 术语抽取→术语库匹配→overlay 提示+作为约束注入翻译提示词 | 命中术语列表(原词/约定译法/领域) | 按多语种维度(C5)匹配；领域有不同译法时领域设定优先 | 术语库未设定→不注入继续翻译 | 必须 | F4,F6
F4 | 术语强制校验 | 翻译结果生成后 | 翻译结果/F3 命中术语列表 | 扫描译文，检出未使用约定译法的术语；标红+一键替换 | 违反列表+修正候选 | 不依赖模型自觉，确保确定性 | 上下文不可替换→仅警告(不自动替换) | 必须 | F3,F7
F5 | 标签/占位符保护 | 翻译前后 | 原文(含标签/占位符) | 译前替换为哨兵 token→翻译→译后回填→校验数量与完整性 | 标签/占位符保全的译文 | 数量不一致视为 QA 错误(F7 警告)；位置可移动，欠缺/增加不可 | 无法回填(数量不一致)→向用户警告并要求确认 | 必须 | F6,F7
F6 | 单模型流式翻译 | TM 未命中(L2) | 受保护句段/术语约束/源·目标语言/领域 | 经 AI 网关向模型请求；流式输出；~1s 内显示首字 | 译文(流式) | 默认单模型；多模型投票(L3)为手动触发的独立功能(后续) | 响应失败→重试/回退到备用模型(可配置) | 必须 | F3,F5,F10
F7 | 行内 overlay 编辑 | 收到译文时 | 译文/术语提示/QA 警告(F4·F5) | overlay 展示；高亮术语命中/QA 违反；可编辑；回车确认 | 确认译文 | 可仅用键盘完成(操作数最小化) | 用户取消→不写回/不保存 | 必须 | F4,F5,F8
F8 | 写回页面 | 确认时 | 确认译文/目标 DOM 节点类型 | 普通文本直接替换；富文本编辑器经其 API/模拟输入安全写入 | 更新后的页面 | 禁止直接改写 innerText(防止文档破坏) | 不可写入区域→仅提供译文供复制 | 必须 | F1,F7
F9 | 保存进 TM | 确认后 | 原文/确认译文/源·目标语言/领域/项目 | 按 源语言→目标语言 维度(C5)保存进本机 SQLite TM；重复则更新 | 更新后的 TM | 同步对象的核心 TM 推送至中心服务(C4，非实时) | 保存失败→本地队列重试 | 必须 | F2,F11
F10 | 合规路由 | 翻译请求时 | 域名/项目/敏感判定/模型设定 | 敏感为真→强制路由本地模型；否则→默认(可云端)；OpenAI 兼容仅切换 base_url | 选定的模型端点 | 敏感内容上云率 0%；默认策略可配置(O6) | 本地模型不可达→中止翻译并警告(不把敏感内容流向云端) | 必须 | F6
F11 | 存量数据导入 | 导入操作时 | Excel/CSV/TMX/TBX 等(格式不统一) | 清洗→字段映射(源/目标/领域)→去重→导入本机 SQLite | 导入结果报告(成功/重复/错误条数) | 不以标准 TMX/TBX 为前提(C6)；映射定义须经用户确认 | 非法行跳过并记入报告 | 高 | F2,F9

## 非功能需求
非功能需求一览（Non-Functional Requirements / 按 IPA 等级分类）
NFR-ID | 类别 | 项目 | 需求内容 | 目标/区分
NFR-01 | 可用性 | 离线运行 | TM/术语匹配·本地模型路径在离线时仍可用 | 必达
NFR-02 | 可用性 | 同步故障时继续 | 中心同步服务停止时本地作业仍可继续 | 必达
NFR-03 | 性能·扩展性 | L0 精确匹配 | TM 精确匹配即时响应·不调用云端 API | 即时
NFR-04 | 性能·扩展性 | L1 模糊匹配 | TM 模糊匹配即时填充+等待确认 | 即时
NFR-05 | 性能·扩展性 | L2 默认翻译 | TM 未命中以单模型流式 ~1s 内显示首字 | ~1s
NFR-06 | 性能·扩展性 | L3 高质量 | 多模型投票+评审为手动触发 | 5〜10s
NFR-07 | 性能·扩展性 | TM 索引规模 | 按 TM 条数预想规模(O1 确定后)确定索引方式 | O1 依赖
NFR-08 | 运维·可维护性 | 职责分离 | 薄扩展与本地引擎分离，可独立升级 | 必达
NFR-09 | 运维·可维护性 | 接口契约稳定 | 稳定扩展↔引擎/AI 网关的接口契约 | 必达
NFR-10 | 迁移性 | 存量导入 | 提供存量术语/TM 的导入管道(F11) | 必达
NFR-11 | 迁移性 | 备份 | 本机 SQLite 可备份/迁移 | 必达
NFR-12 | 安全 | 上云限制 | 敏感域名/项目内容不发往云端 | 上云率 0%
NFR-13 | 安全 | 加密 | 同步通道加密；本地数据本地保管 | 必达
NFR-14 | 系统环境 | 客户端 | Chromium 系浏览器 + 本地引擎 | 前提
NFR-15 | 系统环境 | 模型 | 云端 + 本地 LLM(推荐 Qwen 系·Ollama/vLLM) | 前提

## 课题管理
课题管理表（Open Issues）
ID | 课题 | 影响 | 负责人 | 期限 | 状态 | 备注
O1 | 团队规模/日均翻译量/TM 预想条数规模 | TM 索引·同步服务规格 |  | 基础设计前 | 未确定
O2 | 目标浏览器：仅 Edge / Edge + Chrome | 打包·兼容性 |  | 基础设计前 | 未确定
O3 | 云端模型是否有社内账号·预算约束 | 默认模型·成本设计 |  | 基础设计前 | 未确定
O4 | 中心同步服务的运维主体·部署(内网/云) | C4 落地·安全设计 |  | M2 前 | 未确定
O5 | 存量数据的真实样本/格式 | 导入管道设计(F11) |  | M2 前 | 未确定
O6 | 「敏感」的定义(域名清单 / 项目标记) | 合规开关默认策略(F10) |  | MVP 前 | 未确定 | 最优先

## 可追溯性
可追溯性矩阵（课题→效果→功能）
课题 | 期望效果 | 关联约束 | 对应功能
课题1 操作步骤多 | 效果1 操作数≤2 / 效果5 效率3〜10倍 | — | F1,F6,F7,F8
课题2 通用插件缺 CAT 能力 | 效果2 精确匹配即时 / 效果3 术语符合100% | C5 | F2,F3,F4,F5,F9
课题3 AI 术语不统一/语义污染 | 效果3 术语符合率 100% | C5 | F3,F4
课题4 敏感内容上云风险 | 效果4 上云率 0% | C3 | F10
课题5 存量数据杂乱 | —（基础整备） | C6 | F11

## 里程碑
里程碑（Milestones）
阶段 | 内容 | 主要功能 | 备注
M1 | MVP 闭环（网页选区翻译） | F1–F10 | 最优先。O6 须在 MVP 前确定
M2 | 数据底座（存量导入+数据层） | F11 + 同步 | O4,O5 须在 M2 前确定
M3 | 文档场景 | PDF 双语对照
M4 | 工作流场景 | Jira 反馈模式
M5 | 增强能力 | OCR / 多模型投票 / 本地 LLM / 文档级实体记忆