## 封面
WBS（工作分解结构）
基于 150 任务工作流的 CATs 项目 WBS
文档编号 | CATs-PMO-006
フェーズ | 132 WBS 管理
版本 | v1.0
创建日 | 2026-08-20
作者 | PMO
任务总数 | 150
WBS 层级 | 3 级（L1 フェーズ / L2 任务组 / L3 任务）
配套 | 项目管理计划书 / 工作流文档 / Baseline 一览
更新规则 | 月度更新 + 重大变更时 +1

## WBS总览
L1 - 16 大フェーズ WBS 总览
WBS# | フェーズ | 中文名 | 起 | 止 | 任务数 | 已完成 | 进行中 | 未启动 | 完成率 | 状态
1.0 | 超上流 | 战略前期 | 2026-08-01 | 2026-10-15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 55%
2.0 | 要件定義 | 需求定义 | 2026-08-15 | 2026-09-30 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91%
3.0 | 基本設計 | 基本设计 | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 20 | 18 | 2 | 0 | 90%
4.0 | 詳細設計 | 详细设计 | 2026-11-01 | 2027-02-15 | 11 | 8 | 3 | 0 | 72%
5.0 | 実装 | 编码实现 | 2027-01-15 | 2027-05-31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0%
6.0 | 単体試験 | 单元测试 | 2027-03-01 | 2027-05-31 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14%
7.0 | 結合試験 | 集成测试 | 2027-04-15 | 2027-06-30 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10%
8.0 | システム試験 | 系统测试 | 2027-05-15 | 2027-08-15 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21%
9.0 | 受入試験 | UAT | 2027-07-01 | 2027-08-31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0%
10.0 | 移行 | 迁移 | 2027-08-15 | 2027-09-30 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0%
11.0 | リリース | 发布 | 2027-09-15 | 2027-10-15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14%
12.0 | 運用 | 运维 | 2027-10-01 | 持续 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33%
13.0 | 保守 | 维护 | 持续 | 持续 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0%
14.0 | 品質管理 | QA | 2026-09-01 | 持续 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50%
15.0 | 管理 | 项目管理 | 2026-08-01 | 持续 | 14 | 4 | 4 | 6 | 28%
16.0 | 終結 | 收尾 | 2027-11-01 | 2027-12-31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0%
合计 |  | 16 フェーズ | 150 任务 |  |  | 150 | 42 | 33 | 75 | 28% | —

## 150任务
L3 - 150 任务明细（按 WBS 编码）
WBS# | フェーズ | ID | 日本語名 | 略称 | P | 中文说明 | 开始 | 结束 | 状态 | 责任人 | 关联CATs文档
1.1.01 | 超上流 | 1 | 経営要求確認 | — |  | 确认经营层对项目的业务要求和预期效果 | — | — | ✅ | PM | 20260625-初版构想
1.1.02 | 超上流 | 2 | システム化構想 | — |  | 描绘系统化整体构想 | — | — | ✅ | PM + 架构 | 初版构想
1.1.03 | 超上流 | 3 | システム化計画 | — | P1 | 制定系统化整体计划 | — | — | 🟡 | PMO | QA-001 待定
1.1.04 | 超上流 | 4 | 企画 | — |  | 立项前的详细企划 | — | — | ✅ | PMO | 初版构想
1.1.05 | 超上流 | 5 | プロジェクト立上げ | PJ立上げ | P1 | 项目正式立项 | — | — | 🟡 | Sponsor | QA-081 团队配置
1.2.06 | 超上流 | 6 | 現行業務調査 | As-Is | P2 | 调查现有业务流程 | — | — | 🟡 | BA | OFCAT 旧文档
1.2.07 | 超上流 | 7 | 現行システム調査 | As-Is | P2 | 调查现有系统架构 | — | — | 🟡 | BA + 架构 | OFCAT 旧文档
1.2.08 | 超上流 | 8 | 課題分析 | — |  | 分析 As-Is 与 To-Be 差距 | — | — | ✅ | BA | OFCAT §2.2
1.2.09 | 超上流 | 9 | 新業務設計 | To-Be |  | 设计 To-Be 业务流程 | — | — | ✅ | BA | OFCAT §4
2.1.10 | 要件定義 | 10 | ユーザー要求定義 | UR |  | 定义终端用户的业务诉求 | — | — | ✅ | BA | OFCAT §5.2
2.1.11 | 要件定義 | 11 | 業務要件定義 | BR |  | 将用户要求转为业务规则 | — | — | ✅ | BA | OFCAT §5
2.1.12 | 要件定義 | 12 | システム要件定義 | SR |  | 将业务要件转为系统级要件 | — | — | ✅ | 架构师 | OFCAT §6
2.1.13 | 要件定義 | 13 | 機能要件定義 | FR |  | 定义系统功能清单 | — | — | ✅ | BA | OFCAT §5.2 F1-F11
2.1.14 | 要件定義 | 14 | 非機能要件定義 | NFR |  | 定义非功能要求 | — | — | ✅ | 架构师 | OFCAT §6
2.1.15 | 要件定義 | 15 | データ要件定義 | — |  | 定义数据实体/关系 | — | — | ✅ | DBA | OFCAT §7+DB设计
2.1.16 | 要件定義 | 16 | 外部インターフェース要件定義 | IF |  | 定义外部系统接口要求 | — | — | ✅ | 架构师 | 接口设计 §3
2.1.17 | 要件定義 | 17 | セキュリティ要件定義 | — | P0 | 定义安全/合规要求 | — | — | 🟡 | 架构师 + 合规 | QA-071 等保
2.1.18 | 要件定義 | 18 | 運用要件定義 | — | P1 | 定义运行维护要求 | — | — | 🟡 | SRE | 可热插拔 §7
2.1.19 | 要件定義 | 19 | 移行要件定義 | — |  | 定义数据迁移要求 | — | — | ⚪ | SRE + DBA | —
2.1.20 | 要件定義 | 20 | 要件レビュー | RD Review |  | 跨部门要件评审 | — | — | ✅ | 架构师 | OFCAT v1.1
2.1.21 | 要件定義 | 21 | 要件承認・ベースライン化 | Baseline | P0 | 正式批准要件作为基线 | — | — | 🟡 | Sponsor | 评审前草稿
3.1.22 | 基本設計 | 22 | システム方式設計 | SA |  | 系统级架构方式 | — | — | ✅ | 架构师 | 架构书 §1-6
3.1.23 | 基本設計 | 23 | ソフトウェア方式設計 | — |  | 软件架构方式 | — | — | ✅ | 架构师 | 架构§4+模块§1
3.1.24 | 基本設計 | 24 | アーキテクチャ設計 | Architecture |  | 整体架构图 | — | — | ✅ | 架构师 | 架构书 §2
3.1.25 | 基本設計 | 25 | 機能設計 | — |  | 功能模块设计 | — | — | ✅ | 架构师 | 架构§4+接口§3
3.1.26 | 基本設計 | 26 | 画面設計 | UI | P1 | UI/UX 设计 | — | — | 🟡 | BA + 前端 | Next.js 控制台
3.1.27 | 基本設計 | 27 | 帳票設計 | — |  | 报表设计 | — | — | ⚪ | BA + 架构 | —
3.2.28 | 基本設計 | 28 | API設計 | API |  | API 契约 | — | — | ✅ | 架构师 | 接口书 §1-4
3.2.29 | 基本設計 | 29 | 外部インターフェース設計 | IF |  | 外部系统对接 | — | — | ✅ | 架构师 | 接口§3.10+gRPC
3.2.30 | 基本設計 | 30 | データベース基本設計 | DB |  | 数据库设计 | — | — | ✅ | DBA | DB书 §1-4
3.2.31 | 基本設計 | 31 | データモデル設計 | ER |  | ER 图 | — | — | ✅ | DBA | DB书 §4
3.2.32 | 基本設計 | 32 | バッチ設計 | Batch |  | 批处理设计 | — | — | ✅ | 架构师 | 接口§3.9
3.3.33 | 基本設計 | 33 | 権限設計 | — | P1 | RBAC 权限矩阵 | — | — | 🟡 | 架构师 | 可热插拔§7.4
3.3.34 | 基本設計 | 34 | セキュリティ設計 | — |  | 安全架构 | — | — | ✅ | 架构师 | 架构§14+可热插拔§12
3.4.35 | 基本設計 | 35 | インフラ基本設計 | Infra |  | 基础设施 | — | — | ✅ | SRE | 架构§2+可热插拔§5+Rust§14
3.4.36 | 基本設計 | 36 | ネットワーク基本設計 | NW |  | 网络架构 | — | — | ✅ | SRE | 架构§14+可热插拔§5
3.4.37 | 基本設計 | 37 | 運用設計 | — |  | 运维流程 | — | — | ✅ | SRE | 可热插拔§5-10
3.4.38 | 基本設計 | 38 | 監視設計 | — |  | 监控告警 | — | — | ✅ | SRE | 可热插拔§9+Rust§9
3.4.39 | 基本設計 | 39 | バックアップ設計 | — |  | 备份恢复 | — | — | ✅ | SRE + DBA | 可热插拔§10.7
3.4.40 | 基本設計 | 40 | 移行設計 | — | P1 | 数据迁移/系统切换 | — | — | 🟡 | SRE + DBA | F11 设计
3.5.41 | 基本設計 | 41 | 基本設計レビュー | BD Review | P0 | 基本设计评审 | — | — | 🟡 | 架构师 | 评审前草稿
4.1.42 | 詳細設計 | 42 | プログラム構造設計 | — |  | 程序结构/分层 | — | — | ✅ | 架构师 | 模块设计书§1
4.1.43 | 詳細設計 | 43 | モジュール設計 | — |  | 各模块详细设计 | — | — | ✅ | 开发者 | 模块书§2-4+本地化
4.1.44 | 詳細設計 | 44 | クラス設計 | — | P2 | 类/数据结构 | — | — | 🟡 | 开发者 | 原则有
4.1.45 | 詳細設計 | 45 | ロジック設計 | — | P1 | 核心算法 | — | — | 🟡 | 开发者 | 原则有
4.2.46 | 詳細設計 | 46 | API詳細設計 | — |  | API 详细契约 | — | — | ✅ | 架构师 | 接口书 §1-4
4.2.47 | 詳細設計 | 47 | DB詳細設計 | — |  | 表结构/索引 | — | — | ✅ | DBA | DB书 §4
4.2.48 | 詳細設計 | 48 | SQL設計 | — | P1 | 关键 SQL 设计 | — | — | 🟡 | DBA | DDL 有
4.2.49 | 詳細設計 | 49 | バッチ詳細設計 | — | P1 | 批处理详细逻辑 | — | — | 🟡 | 架构师 | 接口有
4.3.50 | 詳細設計 | 50 | エラー処理設計 | — |  | 错误处理 | — | — | ✅ | 架构师 | 接口§1.4+Rust§4.3
4.3.51 | 詳細設計 | 51 | ログ設計 | — |  | 日志设计 | — | — | ✅ | SRE | 可热插拔§4.6+Rust§9.1
4.3.52 | 詳細設計 | 52 | 詳細設計レビュー | DD Review | P0 | 详细设计评审 | — | — | 🟡 | 架构师 | 评审前草稿
5.1.53 | 実装 | 53 | 開発環境構築 | — |  | 开发环境搭建 | — | — | ⚪ | SRE | —
5.1.54 | 実装 | 54 | コーディング | PG |  | 编码 | — | — | ⚪ | 开发者 | —
5.2.55 | 実装 | 55 | 静的解析 | SAST |  | 静态分析 | — | — | ⚪ | QA | 测试设计 §10.3
5.2.56 | 実装 | 56 | コードレビュー | CR |  | 代码评审 | — | — | ⚪ | 开发者 | —
5.3.57 | 実装 | 57 | ビルド | Build |  | 编译/打包/镜像 | — | — | ⚪ | SRE | —
5.3.58 | 実装 | 58 | CI | CI |  | 持续集成 | — | — | ⚪ | SRE | Rust §3.3
6.1.59 | 単体試験 | 59 | 単体試験計画 | UT Plan |  | 单元测试计划 | — | — | ✅ | QA | 测试设计 §9-10
6.1.60 | 単体試験 | 60 | 単体試験仕様書作成 | UT |  | UT 用例 | — | — | ⚪ | QA + 开发者 | —
6.1.61 | 単体試験 | 61 | 単体試験レビュー | UT Review |  | UT 评审 | — | — | ⚪ | QA | —
6.2.62 | 単体試験 | 62 | 単体試験実施 | UT |  | 执行 UT | — | — | ⚪ | 开发者 | —
6.2.63 | 単体試験 | 63 | 不具合修正 | Bug Fix |  | 修复缺陷 | — | — | ⚪ | 开发者 | —
6.2.64 | 単体試験 | 64 | 再試験 | Retest |  | 重测 | — | — | ⚪ | QA + 开发者 | —
6.2.65 | 単体試験 | 65 | 単体試験完了承認 | — |  | UT 完成批准 | — | — | ⚪ | QA + PM | —
7.1.66 | 結合試験 | 66 | 結合試験計画 | IT Plan |  | IT 计划 | — | — | ✅ | QA | 测试设计 §10
7.1.67 | 結合試験 | 67 | 結合試験仕様書作成 | IT |  | IT 用例 | — | — | ⚪ | QA | —
7.1.68 | 結合試験 | 68 | 結合試験環境構築 | — |  | IT 环境 | — | — | ⚪ | SRE | —
7.2.69 | 結合試験 | 69 | 内部結合試験 | ITa |  | 服务内集成 | — | — | ⚪ | QA + 开发者 | —
7.2.70 | 結合試験 | 70 | 外部結合試験 | ITb |  | 服务间集成 | — | — | ⚪ | QA + 开发者 | —
7.2.71 | 結合試験 | 71 | API結合試験 | — |  | API 集成 | — | — | ⚪ | QA | —
7.2.72 | 結合試験 | 72 | DB結合試験 | — |  | DB 集成 | — | — | ⚪ | DBA | —
7.2.73 | 結合試験 | 73 | 外部システム連携試験 | — |  | 外部对接 | — | — | ⚪ | QA | —
7.3.74 | 結合試験 | 74 | 障害・不具合対応 | — |  | IT 缺陷修复 | — | — | ⚪ | 开发者 | —
7.3.75 | 結合試験 | 75 | 回帰試験 | Regression |  | IT 回归 | — | — | ⚪ | QA | —
8.1.76 | システム試験 | 76 | システム試験計画 | ST Plan |  | ST 计划 | — | — | ✅ | QA | 测试设计 §10
8.1.77 | システム試験 | 77 | システム試験仕様書作成 | ST |  | ST 用例 | — | — | ⚪ | QA | —
8.2.78 | システム試験 | 78 | 機能試験 | — |  | 功能 E2E | — | — | ⚪ | QA | —
8.2.79 | システム試験 | 79 | シナリオ試験 | — |  | 场景 E2E | — | — | ⚪ | QA | —
8.3.80 | システム試験 | 80 | 性能試験 | PT | P1 | 性能测试 | — | — | 🟡 | QA | SLO 初版有
8.3.81 | システム試験 | 81 | 負荷試験 | Load Test |  | 负载测试 | — | — | ⚪ | QA + SRE | —
8.3.82 | システム試験 | 82 | ストレス試験 | Stress |  | 压力测试 | — | — | ⚪ | QA + SRE | —
8.4.83 | システム試験 | 83 | セキュリティ試験 | Security | P1 | 安全测试 | — | — | 🟡 | QA + 架构 | 工具选型有
8.4.84 | システム試験 | 84 | 障害試験 | — | P1 | 故障注入 | — | — | 🟡 | QA + SRE | 设计有
8.4.85 | システム試験 | 85 | 復旧試験 | Recovery |  | 故障恢复 | — | — | ⚪ | SRE | —
8.5.86 | システム試験 | 86 | バックアップ・リストア試験 | B/R |  | 备份恢复 | — | — | ⚪ | SRE + DBA | —
8.5.87 | システム試験 | 87 | 可用性試験 | — |  | 可用性 | — | — | ⚪ | SRE | —
8.5.88 | システム試験 | 88 | 運用試験 | OT |  | 运维流程 | — | — | ⚪ | SRE | —
8.5.89 | システム試験 | 89 | システム試験完了承認 | — |  | ST 完成批准 | — | — | ⚪ | QA + PM | —
9.1.90 | 受入試験 | 90 | 受入試験計画 | UAT Plan | P1 | UAT 计划 | — | — | 🟡 | QA + BA | 测试设计 §3.4
9.1.91 | 受入試験 | 91 | 受入試験仕様書作成 | UAT |  | UAT 用例 | — | — | ⚪ | QA + 客户 | —
9.2.92 | 受入試験 | 92 | ユーザー受入試験 | UAT |  | 用户 UAT | — | — | ⚪ | 客户 + QA | —
9.2.93 | 受入試験 | 93 | 業務シナリオ試験 | — |  | 业务场景验证 | — | — | ⚪ | 客户 + QA | —
9.2.94 | 受入試験 | 94 | 受入判定 | — |  | 受入签字 | — | — | ⚪ | 客户 + PM | —
9.2.95 | 受入試験 | 95 | 検収 | Acceptance |  | 正式验收 | — | — | ⚪ | 客户 | —
10.1.96 | 移行 | 96 | 移行計画 | Migration Plan |  | 迁移计划 | — | — | ⚪ | SRE | —
10.1.97 | 移行 | 97 | 移行手順作成 | — |  | 迁移步骤 | — | — | ⚪ | SRE | —
10.2.98 | 移行 | 98 | 移行リハーサル | Rehearsal |  | 迁移预演 | — | — | ⚪ | SRE + DBA | —
10.2.99 | 移行 | 99 | データ移行 | Data Migration |  | 数据迁移 | — | — | ⚪ | SRE + DBA | —
10.3.100 | 移行 | 100 | システム移行 | — |  | 系统切换 | — | — | ⚪ | SRE + 全员 | —
10.3.101 | 移行 | 101 | 移行結果確認 | — |  | 迁移结果验证 | — | — | ⚪ | SRE + PM | —
11.1.102 | リリース | 102 | リリース計画 | Release Plan |  | 发布计划 | — | — | ✅ | SRE + PM | 可热插拔 §8.2
11.1.103 | リリース | 103 | リリース判定 | Go/No-Go |  | 发布决议 | — | — | ⚪ | PM + Sponsor | —
11.2.104 | リリース | 104 | 本番環境構築 | Production |  | 生产构建 | — | — | ⚪ | SRE | —
11.2.105 | リリース | 105 | 本番デプロイ | Deploy |  | Canary 部署 | — | — | ⚪ | SRE | —
11.3.106 | リリース | 106 | 稼働確認 | Smoke Test |  | 冒烟 | — | — | ⚪ | SRE + QA | —
11.3.107 | リリース | 107 | サービス開始 | Go-Live |  | 正式上线 | — | — | ⚪ | PM + Sponsor | —
11.3.108 | リリース | 108 | 初期流動対応 | Hypercare |  | 上线初期 | — | — | ⚪ | SRE + 全员 | —
12.1.109 | 運用 | 109 | 運用引継ぎ | Handover | P1 | 运维交接 | — | — | 🟡 | SRE | 可热插拔 §7
12.1.110 | 運用 | 110 | システム監視 | Monitoring | P1 | 监控 | — | — | 🟡 | SRE | 设计有
12.2.111 | 運用 | 111 | ジョブ管理 | Job | P2 | 作业管理 | — | — | 🟡 | SRE | 设计有
12.2.112 | 運用 | 112 | バックアップ | Backup | P2 | 备份 | — | — | 🟡 | SRE + DBA | 策略有
12.3.113 | 運用 | 113 | キャパシティ管理 | Capacity |  | 容量 | — | — | ⚪ | SRE | —
12.3.114 | 運用 | 114 | インシデント管理 | Incident |  | 事件 | — | — | ⚪ | SRE | —
12.4.115 | 運用 | 115 | 障害管理 | — |  | 故障 | — | — | ⚪ | SRE | —
12.4.116 | 運用 | 116 | 問題管理 | Problem |  | 问题 | — | — | ⚪ | SRE | —
12.4.117 | 運用 | 117 | 問い合わせ管理 | Support |  | 咨询 | — | — | ⚪ | SRE | —
13.1.118 | 保守 | 118 | 変更要求 | CR |  | 变更需求 | — | — | ⚪ | BA + PM | —
13.1.119 | 保守 | 119 | 影響分析 | Impact Analysis |  | 影响分析 | — | — | ⚪ | 架构师 | —
13.2.120 | 保守 | 120 | 変更管理 | Change |  | 变更审批 | — | — | ⚪ | PM + CAB | —
13.2.121 | 保守 | 121 | 構成管理 | CM |  | 配置管理 | — | — | ⚪ | PM + SRE | —
13.3.122 | 保守 | 122 | パッチ適用 | Patch |  | 补丁 | — | — | ⚪ | SRE | —
13.3.123 | 保守 | 123 | 脆弱性対応 | Vulnerability |  | 漏洞 | — | — | ⚪ | 架构 + SRE | —
13.4.124 | 保守 | 124 | 改修 | Maintenance |  | 改进 | — | — | ⚪ | 开发者 | —
13.4.125 | 保守 | 125 | 緊急改修 | Hotfix |  | 热修复 | — | — | ⚪ | 开发者 + SRE | —
13.4.126 | 保守 | 126 | リグレッションテスト | Regression |  | 回归 | — | — | ⚪ | QA | —
14.1.127 | 品質管理 | 127 | 品質計画 | QA Plan |  | QA 计划 | — | — | ✅ | QA | 测试设计 §9-10
14.1.128 | 品質管理 | 128 | 品質レビュー | QA Review | P1 | QA 评审 | — | — | 🟡 | QA | 待评审会
14.2.129 | 品質管理 | 129 | 品質評価 | QA |  | QA 评估 | — | — | ✅ | QA | 测试设计 §12.3
14.2.130 | 品質管理 | 130 | 品質監査 | Audit | P0 | QA 审计 | — | — | 🟡 | QA + 合规 | QA-071
15.1.131 | 管理 | 131 | プロジェクト計画 | PJ Plan | P1 | 项目计划 | — | — | 🟡 | PM | QA-001 待定
15.1.132 | 管理 | 132 | WBS管理 | WBS |  | WBS | — | — | ⚪ | PM | —
15.1.133 | 管理 | 133 | 進捗管理 | Progress | P1 | 进度 | — | — | 🟡 | PM | 本文档作快照
15.1.134 | 管理 | 134 | 課題管理 | Issue | P1 | 课题 | — | — | 🟡 | PM | QA 登记册
15.2.135 | 管理 | 135 | リスク管理 | Risk |  | 风险 | — | — | ✅ | PM + 架构 | 架构 R-01~R-12
15.2.136 | 管理 | 136 | 変更管理 | Change |  | 变更 | — | — | ⚪ | PM + CAB | —
15.2.137 | 管理 | 137 | 構成管理 | CM | P1 | 配置 | — | — | 🟡 | PM | 命名/版本有
15.3.138 | 管理 | 138 | 成果物管理 | Deliverable |  | 交付物 | — | — | ✅ | PM | 测试设计 §15
15.3.139 | 管理 | 139 | レビュー管理 | Review | P1 | 评审 | — | — | 🟡 | PM | —
15.3.140 | 管理 | 140 | 会議・報告 | Meeting/Report |  | 会议报告 | — | — | ⚪ | PM | —
15.4.141 | 管理 | 141 | 工数管理 | Effort |  | 工时 | — | — | ⚪ | PM | —
15.4.142 | 管理 | 142 | コスト管理 | Cost |  | 成本 | — | — | ⚪ | PM | —
15.4.143 | 管理 | 143 | スコープ管理 | Scope | P2 | 范围 | — | — | 🟡 | PM | 范围有
15.4.144 | 管理 | 144 | ベースライン管理 | Baseline | P0 | 基线 | — | — | 🟡 | PM | 评审前草稿
16.1.145 | 終結 | 145 | プロジェクト完了判定 | — |  | 完成判定 | — | — | ⚪ | PM + Sponsor | —
16.1.146 | 終結 | 146 | 成果物引渡し | Handover |  | 移交 | — | — | ⚪ | PM | —
16.2.147 | 終結 | 147 | 完了報告 | Closure |  | 结项报告 | — | — | ⚪ | PM | —
16.2.148 | 終結 | 148 | 振り返り | Retrospective |  | 复盘 | — | — | ⚪ | PM | —
16.2.149 | 終結 | 149 | ナレッジ移管 | KT |  | 知识转移 | — | — | ⚪ | PM + 架构 | —
16.2.150 | 終結 | 150 | アーカイブ | Archive |  | 归档 | — | — | ⚪ | PM | —

## 责任分配
16 フェーズ × 8 角色 RACI
フェーズ | PM | 架构师 | BA | 开发者 | QA | SRE | DBA | 客户
超上流 | A | C | C | I | I | C | I | C
要件定義 | A | C | R | C | C | C | C | C
基本設計 | A | R | C | C | C | C | C | I
詳細設計 | A | C | I | R | C | C | C | I
実装 | A | C | I | R | C | C | I | I
単体試験 | A | I | I | R | A | C | I | I
結合試験 | A | C | C | C | R | C | C | I
システム試験 | A | C | C | C | R | C | C | I
受入試験 | A | I | C | I | C | I | I | R
移行 | A | C | I | C | C | C | R | C
リリース | A | C | I | I | C | R | I | C
運用 | I | C | I | I | C | R | C | C
保守 | A | C | I | R | C | C | C | C
品質管理 | C | C | C | C | R | C | C | C
管理 | R | C | I | I | C | C | I | C
終結 | R | C | I | C | C | C | C | C

## 进度跟踪
月度进度跟踪（待月度更新）
月 | 月度 | 任务总数 | 计划完成 | 实际完成 | 完成率 | 计划进行 | 实际进行 | 累计完成率 | 备注
1 | 2026-08 | 150 | 5 | 5 | 3% | 30 | 33 | 3% | M0 立项完成
2 | 2026-09 | 150 | 12 | 0 | — | 35 | 0 | — | M1-S0 启动
3 | 20YY-MM | — | — | — | — | — | — | — | —
4 | 20YY-MM | — | — | — | — | — | — | — | —
5 | 20YY-MM | — | — | — | — | — | — | — | —
6 | 20YY-MM | — | — | — | — | — | — | — | —
7 | 20YY-MM | — | — | — | — | — | — | — | —
8 | 20YY-MM | — | — | — | — | — | — | — | —
9 | 20YY-MM | — | — | — | — | — | — | — | —
10 | 20YY-MM | — | — | — | — | — | — | — | —
11 | 20YY-MM | — | — | — | — | — | — | — | —
12 | 20YY-MM | — | — | — | — | — | — | — | —
13 | 20YY-MM | — | — | — | — | — | — | — | —
14 | 20YY-MM | — | — | — | — | — | — | — | —
15 | 20YY-MM | — | — | — | — | — | — | — | —
16 | 20YY-MM | — | — | — | — | — | — | — | —