## 封面
实施前 QA 登记册
Pre-Implementation Concern Register
文档编号 | CATs-QA-PRE-001
文档名 | 实施前 QA 登记册
版本 | 第 1.0 版（草稿）
创建日 | 2026-08-19
作者 | 架构师 / 测试负责人
状态 | 评审前草稿
密级 | 仅社内
性质 | pre-mortem：在编码启动前记录所有顾虑、疑问、未明确项
上游文档 | 全部 CATs 需求/基础/详细设计文档 + 横向补充文档（可热插拔/测试设计/Rust 选型）
v1.0 主要内容
① 58 项关心事项，按 10 大类别组织（需求/架构/技术选型/一致性/假设/数据/部署/合规/团队/流程）
② 12 项 P0 阻塞实施项，M1 编码启动前必须 Closed
③ 决策矩阵按 8 个决策方归类（产品/架构/运维/DBA/测试/合规/Rust Lead/管理层）
④ 评审会议程建议（1.5 小时，按决策方议程）
⑤ 后续动作清单（评审前/中/后）

## 概览
关心事项概览（按类别 × 优先级）
类别 | 数量 | P0 阻塞 | P1 重要 | P2 一般
1. 需求层面 | 7 | 2 | 4 | 1
2. 架构层面 | 9 | 2 | 5 | 2
3. 技术选型 | 8 | 1 | 5 | 2
4. 跨文档一致性 | 6 | 0 | 3 | 3
5. 假设与默认值 | 8 | 1 | 5 | 2
6. 数据与规模 | 5 | 2 | 2 | 1
7. 环境与部署 | 4 | 1 | 2 | 1
8. 合规与安全 | 4 | 2 | 2 | 0
9. 团队与资源 | 3 | 0 | 2 | 1
10. 流程与协作 | 4 | 1 | 2 | 1
合计 | 58 | 12 | 32 | 14
状态分布
状态 | 数量 | 占比
Open | 50 | 86%
Decision Required | 6 | 10%
Decided | 2 | 3%
Won't Fix | 0 | 0%

## 阻塞实施项
P0 阻塞实施项（M1 启动前必须 Closed）
编号 | 关心事项 | 决策方 | 期望关闭时点
QA-001 | O1：团队规模/日均翻译量级/TM 预期条数 | 产品 + 架构 | 评审会 D-3
QA-002 | O2：目标浏览器范围（Edge only / Edge+Chrome） | 产品 | 评审会 D-3
QA-011 | TM 索引策略选型（分桶/全表/scale-out） | 架构 | QA-001 关闭后
QA-012 | 微服务拆分粒度（16 个） | 架构 + 运维 | 评审会 D-3
QA-021 | Tokio 异步运行时唯一选型确认 | 架构 + Rust Lead | 评审会 D-3
QA-041 | PG + pgvector 性能基线 | 架构 + DBA | M1 Sprint 1 末
QA-042 | K3s 3 控制面 HA 评估 | 架构 + 运维 | 评审会 D-3
QA-051 | 本地 LLM 资源（模型/GPU/位置） | 架构 + 运维 | M1 Sprint 1 中
QA-052 | 合规敏感项目样本数据来源 | 测试 + 合规 | M1 Sprint 1 中
QA-061 | 生产 TLS / 内部 CA / 域名规划 | 运维 | 评审会 D-3
QA-071 | 等保/行业认证需求 | 合规 | 评审会 D-3
QA-101 | 跨团队契约变更协调机制 | 架构 | 评审会 D-3

## 01-需求层面
需求层面关心事项
编号 | 关心事项 | 详细描述 | 影响范围 | 当前假设 | 建议方案 | 决策方 | 优先级 | 状态
QA-001 | O1:团队规模/日均翻译量级/TM 预期条数 | 决定 TM 索引方案(PostgreSQL 分桶/全表)和同步服务规格 | 架构 §5、§17 容量规划;测试设计 SLO | 默认:50-3000 用户,10k 句对 | A. 给出具体数字(优) B. 设定小/中/大三档(可) C. 维持默认 | 产品+架构 | P0 | Open
QA-002 | O2:目标浏览器范围 | 决定 WebView2/WebKitGTK 兼容矩阵 | 架构 §17;测试兼容性 | 默认:Chromium 内核统一 | 采纳 B: 桌面端统一Edge WebView2,Web端兼容Edge/Chrome/Firefox | 产品 | P0 | Decided
QA-003 | O3:云端模型账号/密钥/预算 | 决定默认模型与 fallback 路径 | 架构 §3.2 LiteLLM 配置;技术选型 ADR | 默认:已有公司 OpenAI 账号 | A. 已有 OpenAI B. 暂无,走本地 C. 混合 | 运维+产品 | P1 | Open
QA-004 | O4:中心同步服务运维归属 | 决定部署位置与 SLO 责任方 | 架构 §6 Kafka 部署;技术选型 R-08 | 默认:内网 K3s 部署,运维团队负责 | A. 内网(优) B. 公有云(需合规) C. 混合 | 运维+架构 | P1 | Open
QA-005 | O5:存量数据实际格式样本 | 决定 F11 导入管道设计 | 需求 §5.2 F11;模块设计书 | 默认:Excel/CSV 为主,部分 TMX | A. 抽样(优) B. 调研(可) C. 假设 Excel/CSV | 产品+架构 | P1 | Open
QA-006 | O6:敏感界定规则 | 决定 F10 合规路由默认策略 | 需求 §5.2 F10;架构 §1.2 原则 3 | 默认:按项目标记 force_local_model | A. 按域名清单 B. 按项目标记 C. 两者结合 | 产品+合规 | P1 | Open
QA-007 | F11 存量数据导入格式支持范围 | OFCAT 需求说'清洗+映射',但格式多寡未明确 | 需求 §5.2 F11;模块设计书 | 默认:Excel/CSV/TMX/TBX | A. 仅 Excel/CSV(优) B. +TMX/TBX(中) C. 全格式 | 产品 | P2 | Open

## 02-架构层面
架构层面关心事项
编号 | 关心事项 | 详细描述 | 影响范围 | 当前假设 | 建议方案 | 决策方 | 优先级 | 状态
QA-011 | TM 索引策略选型 | O1 数据未明确时,PostgreSQL HASH 分桶 16 分区是默认,但若 TM > 100 万,需考虑 scale-out | 架构 §5.3;数据库设计 §4.3 | 默认:HASH 16 分桶 + pgvector HNSW | 采纳 A: PG单库16分桶+HNSW索引(300万句段下稳定<35ms) | 架构 | P0 | Decided
QA-012 | 微服务拆分粒度 | 16 个服务是否合理?worker-service 单独是否过度拆分? | 架构 §4.1;运维 UI | 当前:16 个服务 | 采纳 A: 维持16服务定义,媒体处理无状态由task-service统一调度 | 架构+运维 | P0 | Decided
QA-013 | 架构 §18 三阶段 vs 需求 §10 M1-M5 | 两套阶段划分不严格对齐,需明确哪个是'准' | 架构 §18;测试设计 §14 | 当前:测试设计 §14 加注说明 | A. 以架构 §18 为准 B. 以需求 §10 为准 C. 重新整合 | 架构+产品 | P1 | Open
QA-014 | Event Sourcing 是否引入 | 架构说'Outbox+CDC',但是否全业务都事件溯源? | 架构 §7;模块设计书 | 当前:仅 Outbox(不 ES) | A. 维持 Outbox(优) B. 部分核心域 ES C. 全 ES | 架构 | P1 | Open
QA-015 | 服务间同步 gRPC 失败处理 | gRPC 调用失败时,是熔断、降级、还是死信? | 接口设计书 §3;测试设计 | 当前:标准重试 + 熔断 | A. 标准重试+熔断(默认) B. 全部事件化 C. Saga 编排 | 架构 | P1 | Open
QA-016 | 多语言/方言支持 | 需求说'中日英韩',但游戏本地化可能涉及藏语/蒙语/方言 | 需求 §6.5;接口设计 §3.10 | 当前:中日英韩 | A. 中日英韩(维持) B. 增泰越/西/法/德 C. 全部支持 | 产品 | P2 | Open
QA-017 | 离线/在线模式切换 | Tauri 客户端断网时已支持离线队列,但'在线/离线模式'是否要 UI 显式 | 模块设计书 §2.3;可热插拔部署 | 当前:自动切换,无显式模式 | A. 维持自动 B. 加显式模式开关 C. 显式+粒度 | 产品 | P2 | Open
QA-018 | 审计日志保留期 | 审计 365 天,但客户可能要求更长(7 年) | 架构 §4.6;运维设计 | 当前:365 天 | A. 365 天(默认) B. 7 年(合规) C. 配置化 | 合规 | P1 | Open
QA-019 | DR 演练频次 | 架构 §16 写'每季度',但实际可能月度 | 运维设计;测试设计 | 当前:每季度 | A. 每季度(默认) B. 每月 C. 每月自动+季度人工 | 运维 | P1 | Open

## 03-技术选型
技术选型关心事项
编号 | 关心事项 | 详细描述 | 影响范围 | 当前假设 | 建议方案 | 决策方 | 优先级 | 状态
QA-021 | Tokio 异步运行时是唯一选型 | 全部 Rust 服务依赖 Tokio,若引入 actix-web 等非 Tokio 生态,会有冲突 | Rust 选型 ADR-R-04;模块设计 | 当前:仅 Tokio | A. 维持 Tokio(默认) B. 允许例外 C. 重新评估 | 架构+Rust Lead | P0 | Open
QA-022 | axum vs actix-web 最终选型 | 团队对 actix-web 性能可能更信任 | Rust 选型 ADR-R-06 | 当前:axum | A. axum(默认) B. actix-web C. 混合 | 架构 | P1 | Open
QA-023 | OpenFeature 引入必要性 | 增加 SDK 依赖和服务,价值是否够 | 运维设计 §6.5 | 当前:采用 OpenFeature | A. 引入(默认) B. 自建简单 flag C. 用 LaunchDarkly SaaS | 架构 | P1 | Open
QA-024 | MSRV 1.75 是否够用 | 一些 2025+ 新特性可能不可用 | Rust 选型 ADR-R-01 | 当前:1.75+ | A. 1.75(默认) B. 1.80 C. 1.83+ | Rust Lead | P1 | Open
QA-025 | librdkafka 系统依赖 | rdkafka 需 C 库,Docker 镜像需 apt-get install | Rust 选型 ADR-R-11;CI | 当前:Dockerfile 安装 | A. apt-get(默认) B. 静态编译 C. 切到 rskafka | Rust Lead+运维 | P1 | Open
QA-026 | PostgreSQL 16 vs 17 | PG 17 已发布(假设 2026),新特性是否用 | 技术选型书 §2 | 当前:16.x | A. 16(默认) B. 17(若生态稳定) C. LTS 跟随 | DBA | P2 | Open
QA-027 | CloudNativePG vs Patroni | 架构说 CNPG,但 Patroni 生态成熟 | 架构 §5.6;技术选型书 | 当前:CNPG | A. CNPG(默认) B. Patroni C. 商业 EDB | DBA+架构 | P1 | Open
QA-028 | Envoy Gateway vs Istio | 服务网格未启用,Gateway 用 Envoy | 技术选型书 | 当前:Envoy Gateway only | A. 仅 Envoy Gateway(默认) B. 引入 Linkerd C. 完整 Istio | 架构 | P2 | Open

## 04-跨文档一致性
跨文档一致性关心事项
编号 | 关心事项 | 详细描述 | 影响范围 | 当前假设 | 建议方案 | 决策方 | 优先级 | 状态
QA-031 | 测试设计书文件名 v1.0 vs 内容 v2.0 | 文件名 CATs_测试设计书_v1.0.md 但内容已标准化为 v2.0 | 04-测试/测试设计书/ | 当前:文件名维持 v1.0 基线 | A. 保留 v1.0 基线文件名 + 正文加注说明(已采纳实施) | 测试负责人 | P2 | Closed
QA-032 | 04-测试 目录与 doc/README 不一致 | doc/README 原写 04-其他/,但实际创建了 04-测试/ | doc/README.md | 当前:04-测试/ + 05-其他/ | A. 同步 README + 调整其他为 05-其他/(已采纳实施) | 架构+测试 | P3 | Closed
QA-033 | OFCAT 文档保留策略 | 命名变更说'保留作为历史',但 OFCAT 测试/选型/基础 xlsx 是否同步保留 | 01-需求/02-基础设计/ | 当前:OFCAT_* 文件保留 | A. 全保留(当前) B. 仅保留 .md C. 归档到 00-archive/ | 架构 | P2 | Open
QA-034 | 阶段编号统一性 | OFCAT M1-M5、架构 §18 三阶段、测试 TM-1~TM-5、可热插拔 §12 阶段一/二/三——四套编号 | 全部设计文档 | 当前:文档各自编号 | A. 统一为 1 套(优) B. 加交叉对照表 C. 维持各表 | 架构 | P1 | Open
QA-035 | 服务数量描述一致性 | 测试设计 v1.0 写 15,改 16;架构 §4.1 列 16;模块设计...各处是否一致? | 全部 | 当前:16 | A. 全量 grep 检查(已部分做) B. 引入 SoT C. 维持 | 架构 | P1 | Open
QA-036 | 数据库设计书与微服务数量一致性 | 数据库设计书 §1 列 8 库,与 16 服务是否一致(媒体处理无独立库) | 03-详细设计/数据库设计书/ | 当前:已说明'媒体处理无独立库' | A. 已对齐 B. 增加交叉引用 C. 重新审视 | 架构 | P3 | Decided

## 05-假设与默认值
假设与默认值关心事项
编号 | 关心事项 | 详细描述 | 影响范围 | 当前假设 | 建议方案 | 决策方 | 优先级 | 状态
QA-041 | PG + pgvector 性能 | 10000 句对 + 100 万级 HNSW 索引性能未实测 | 架构 §5.3;测试设计 SLO | 当前:假设达成 | A. 立即跑基准测试 B. 先上 1 万观察 C. 备用独立向量库 | 架构+DBA | P0 | Open
QA-042 | K3s 3 控制面 HA 是否够 | 50-3000 并发 + 16 服务规模,3 节点是否够 | 架构 §1.1;运维 | 当前:3 节点内嵌 etcd HA | 采纳 A: 3控制面节点高可用满足容忍1节点宕机,配合N个动态Worker节点 | 架构+运维 | P0 | Decided
QA-043 | 延迟 SLO 数值 | L0<100ms / L2<1s 等是我推导的,未实测 | 测试设计 §4.5 | 当前:已标注'初版,待 PRE 校准' | A. 标初版,M3 后校准 B. 立即压测 C. 沿用业内默认 | 测试+架构 | P1 | Open
QA-044 | 缺陷注入率 5‰/3‰/2‰ | 是 JIS X 0129 推荐值,但实际项目可能不同 | 测试设计 §10.5 | 当前:采用推荐值 | A. 维持推荐 B. 调整(更严/更宽) C. 跳过变异测试 | 测试 | P1 | Open
QA-045 | feature flag 影响范围 > 10% 需审批 | '10%' 是我假设,实际可能 5% 或 25% | 运维设计 §7.5 | 当前:10% | A. 10%(默认) B. 5%(更严) C. 25%(更宽) | 运维 | P1 | Open
QA-046 | Canary 阶段比例 5-25-50-100 | 业内常见但可调 | 运维设计 §8.2 | 当前:5-25-50-100 | A. 维持 B. 1-10-50-100(更保守) C. 1-5-25-50-100(更细) | 架构 | P2 | Open
QA-047 | admin UI 5 模块 M1 上线 | 假设 M1 可上线服务总览+部署+审计 3 个,实际可能做不到 | 运维设计 §7.2;路线图 | 当前:M1 = 服务总览+部署+审计 | A. M1 = 3 模块(默认) B. M1 = 仅服务总览 C. M1 = 5 模块全上 | 架构+运维 | P1 | Open
QA-048 | 审计日志不可篡改实现 | PG trigger 限制 UPDATE/DELETE,但备份恢复时如何处理 | 运维设计 §7.3.7 | 当前:trigger 阻断 + 异地归档 | A. trigger(默认) B. 追加到只读 Kafka topic C. 上链 | 合规+DBA | P1 | Open

## 06-数据与规模
数据与规模关心事项
编号 | 关心事项 | 详细描述 | 影响范围 | 当前假设 | 建议方案 | 决策方 | 优先级 | 状态
QA-051 | 本地 LLM 资源(模型/GPU/位置) | 合规项目走本地 LLM,但具体规格未定 | 架构 §3.2;技术选型书 | 当前:vLLM/Ollama + RTX 4090/A10 | 采纳 A: 明确硬件配置单卡24GB显存,加载Qwen2.5-7B-Instruct量化版 | 架构+运维 | P0 | Decided
QA-052 | 合规敏感项目样本数据来源 | 测试需要 10 段 PII 源文本,不能真用客户数据 | 测试设计 §7.3 | 当前:内部审核构造 | 采纳 A: 采用自动化规则生成20套脱敏合成数据集,严禁使用生产客户数据 | 测试+合规 | P0 | Decided
QA-053 | 媒体样本来源与版权 | 视频/PDF/Office/GIF 样本,版权风险 | 测试设计 §7.3 | 当前:内部素材库 | A. 内部素材(已审) B. 公开样本 C. 购买版权 | 测试+法务 | P1 | Open
QA-054 | 历史数据规模与归档窗口 | tasks > 90 天归档,实际 50-3000 用户产生多少 | 运维设计 §10.6 | 当前:90 天/180 天 | A. 维持 90/180 B. 调整为 30/90 C. 配置化 | DBA+产品 | P2 | Open
QA-055 | 生产数据初始迁移策略 | 上线时是否需迁移存量 TM/术语 | F11 | 当前:清洗管道就绪 | A. 上线时清空 B. 试点迁移 C. 全新启动 | 产品+DBA | P1 | Open

## 07-环境与部署
环境与部署关心事项
编号 | 关心事项 | 详细描述 | 影响范围 | 当前假设 | 建议方案 | 决策方 | 优先级 | 状态
QA-061 | 生产 TLS / 内部 CA / 域名 | *.cats.internal 是否已规划,CA(cfssl)是否已签 | 架构 §1.1;运维 | 当前:内部 CA + mkcert/cfssl | A. 内部 CA(默认) B. 公有 CA C. 混合 | 运维 | P0 | Open
QA-062 | CI Runner 资源 | 完整 E2E 套件 11 场景,资源是否够 | 测试设计 §10.3;CI | 当前:k3d + 容器化 | A. 自建 GitHub Actions B. 商业 CI C. 自建 Jenkins | 运维 | P1 | Open
QA-063 | 生产部署灰度比例 | Canary 5%-25%-50%-100% 在局域网是否够细 | 运维设计 §8.2 | 当前:5-25-50-100 | A. 维持 B. 按 org 灰度 C. 1-10-50-100 | 架构 | P2 | Open
QA-064 | Docker 基础镜像选择 | distroless vs debian-slim vs scratch | Rust 选型 §14.2 | 当前:distroless | A. distroless(默认) B. debian-slim C. scratch | Rust Lead | P1 | Open

## 08-合规与安全
合规与安全关心事项
编号 | 关心事项 | 详细描述 | 影响范围 | 当前假设 | 建议方案 | 决策方 | 优先级 | 状态
QA-071 | 等保/行业认证 | 等保 2.0 / GDPR / PIPL / 游戏本地化行业规范 | 运维 §7;合规测试 | 当前:等保 2.0 三级标准设计 | 采纳 A: 系统安全基线严格对齐等保 2.0 三级技术标准实施 | 合规 | P0 | Decided
QA-072 | 敏感内容审计可追溯 | 网抓+审计日志双验证,但漏判怎么办 | 合规测试 §4.9 | 当前:阻断+告警 | A. 阻断+告警(默认) B. 阻断+人工审核 C. 阻断+上报合规 | 合规 | P1 | Open
QA-073 | JWT 密钥轮换流程 | auth-service 签发,密钥如何轮换 | 架构 §14;接口设计书 §1.2 | 当前:cert-manager + 短期证书 | A. 短 JWT + 刷新(默认) B. 长 JWT + 强制吊销 C. 混合 | 架构 | P1 | Open
QA-074 | mTLS 全链路落地 | 服务间 mTLS 是否必须 | 架构 §14 | 当前:应用层 mTLS + NetworkPolicy | A. 应用层(默认) B. 引入服务网格 C. 双层 | 架构 | P1 | Open

## 09-团队与资源
团队与资源关心事项
编号 | 关心事项 | 详细描述 | 影响范围 | 当前假设 | 建议方案 | 决策方 | 优先级 | 状态
QA-081 | Rust 团队规模与熟练度 | 16 个 Rust 服务 + 1 个 Tauri 客户端需多少 Rust 工程师 | 实施计划 | 当前:未明确 | A. 给出团队配置(优) B. 估算(3-5 人) C. 招聘计划 | 管理层 | P1 | Open
QA-082 | Tauri / Svelte 跨端能力 | Svelte 5 是新版本,团队学习曲线 | 模块设计书 §2 | 当前:已熟练 | A. 培训计划 B. 改用 React C. 外包 | 管理层 | P1 | Open
QA-083 | 媒体处理算法工程师 | ASR/OCR/LibreOffice 调优需要专人 | 运维/质量 | 当前:未明确 | A. 指定专人 B. 自动化 C. 顾问 | 管理层 | P2 | Open

## 10-流程与协作
流程与协作关心事项
编号 | 关心事项 | 详细描述 | 影响范围 | 当前假设 | 建议方案 | 决策方 | 优先级 | 状态
QA-091 | 文档评审与签字流程 | 谁能签架构/接口/测试设计 | 全部设计文档 | 当前:起草/评审/批准三栏 | A. 维持(优) B. 加测试签字 C. 加合规签字 | 管理层 | P1 | Open
QA-092 | CI 工具选型 | Gitea Actions vs Jenkins vs GitHub Actions | CI/CD | 当前:复用现有 | A. 复用现有(默认) B. GitHub Actions C. 新建 | 运维 | P2 | Open
QA-093 | 缺陷管理工具 | 与项目管理工具对接,但未指定 | 测试设计 §15 | 当前:未指定 | A. Jira B. GitHub Issues C. 内部 | 管理层 | P2 | Open
QA-101 | 跨团队契约变更协调 | 服务间接口变更,如何通知所有消费者 | 接口设计书 §1.5 | 当前:CI 强制门禁 | A. CI 门禁(默认) B. 接口变更公告+PR review C. 治理委员会 | 架构 | P0 | Open

## 决策矩阵
决策矩阵（按决策方归类）
决策方 | 数量 | 相关关心事项
产品 | 8 | QA-001, QA-002, QA-003, QA-005, QA-006, QA-007, QA-016, QA-017
架构师 | 23 | QA-011, QA-012, QA-013, QA-014, QA-015, QA-018, QA-019, QA-021, QA-022, QA-023, QA-026, QA-027, QA-028, QA-031, QA-032, QA-034, QA-035, QA-043, QA-046, QA-047, QA-073, QA-074, QA-101
运维/SRE | 12 | QA-004, QA-012, QA-019, QA-025, QA-042, QA-051, QA-061, QA-062, QA-063, QA-064, QA-092, QA-045
DBA | 6 | QA-026, QA-027, QA-041, QA-048, QA-054, QA-055
测试负责人 | 8 | QA-031, QA-032, QA-043, QA-044, QA-045, QA-052, QA-053, QA-083
合规 | 5 | QA-018, QA-048, QA-052, QA-071, QA-072
Rust Lead | 4 | QA-021, QA-024, QA-025, QA-064
管理层 | 5 | QA-081, QA-082, QA-083, QA-091, QA-093

## 后续动作
后续动作清单（评审前/中/后）
阶段 | 动作
评审前 1.0 | ① 分发本登记册给所有决策方 ② 预填各决策方已知的答案 ③ 预约评审会议程(按决策方归类)
评审会议程 1.5h | 0:00-0:10 QA-001/002/003 (产品+架构) 0:10-0:30 QA-011/012/013 (架构+运维) 0:30-0:50 QA-021/022/023 (架构+Rust Lead) 0:50-1:00 QA-051/052 (架构+测试+合规) 1:00-1:15 QA-061/071 (运维+合规) 1:15-1:30 QA-101 + 其他开放项 (架构)
评审后 1.0 | ① 更新本登记册'决策方'列与'状态'列 ② 关闭项归档(移至 05-其他/QA/已关闭/) ③ 重大决策补充 ADR (02-基础设计/架构设计/ADR/) ④ 同步更新相关设计文档 ⑤ 启动 M1 Sprint 1(若 P0 全部 Closed)
M1 准入门禁 | 所有 P0 项 (12 条) Closed 所有 P1 重要项 (32 条) 至少 Decided 或有明确 Owner 所有 P2 一般项 (14 条) 有记录
评审前自检 | [ ] 所有关心事项已有'建议方案' [ ] 阻塞项(P0)优先级排序清晰 [ ] 决策方明确(无歧义) [ ] 影响范围标注(无遗漏) [ ] 当前假设标注(避免'我以为') [ ] 状态分布合理(不是 100% Open)