## 封面
工作流文档
基于日本式 150 任务标准工程工作流（CATs 项目快照）
文档编号 | CATs-PMO-001
文档名 | 工作流文档（150 任务）
版本 | 第 1.0 版（草稿）
创建日 | 2026-08-19
作者 | 项目管理办公室（PMO）/ 架构师
状态 | 评审前草稿
密级 | 仅社内
性质 | 150 任务标准工作流 + CATs 当前进度快照
上游文档 | 全部 CATs 设计文档 + 实施前 QA 登记册
v1.0 主要内容
① 150 任务完整工程工作流（16 大フェーズ）
② 与 CATs 现有文档/活动一一映射（20+ 份文档）
③ 当前进度快照：42 已完成 / 33 进行中 / 75 未启动 = 28% 完成率
④ 12 项 P0 阻塞项（指向 QA 登记册）
⑤ 角色与 RACI 矩阵
⑥ V 字模型映射（开发阶段 ↔ 测试阶段）

## 总览
16 大フェーズ × 150 任务 总览
# | フェーズ | 中文名 | 任务数 | 已完成 | 进行中 | 完成率
1 | 超上流 | 战略前期 | 9 | 5 | 3 | 55%
2 | 要件定義 | 需求定义 | 12 | 11 | 1 | 91%
3 | 基本設計 | 基本设计 | 20 | 18 | 2 | 90%
4 | 詳細設計 | 详细设计 | 11 | 8 | 3 | 72%
5 | 実装 | 编码实现 | 6 | 0 | 0 | 0%
6 | 単体試験 | 单元测试 | 7 | 1 | 0 | 14%
7 | 結合試験 | 集成测试 | 10 | 1 | 0 | 10%
8 | システム試験 | 系统测试 | 14 | 3 | 2 | 21%
9 | 受入試験 | UAT | 6 | 0 | 1 | 0%
10 | 移行 | 迁移 | 6 | 0 | 0 | 0%
11 | リリース | 发布 | 7 | 1 | 0 | 14%
12 | 運用 | 运维 | 9 | 3 | 0 | 33%
13 | 保守 | 维护 | 9 | 0 | 0 | 0%
14 | 品質管理 | QA | 4 | 2 | 1 | 50%
15 | 管理 | 项目管理 | 14 | 4 | 4 | 28%
16 | 終結 | 收尾 | 6 | 0 | 0 | 0%
合计 |  | 16 フェーズ | 150 任务 | 150 | 42 | 33 | 28%

## 150任务清单
150 任务完整清单（按 フェーズ 分组）
ID | フェーズ | 日本語名 | 略称 | 中文说明 | 已完成? | 状态 | P | 对应 CATs 文档/活动
1 | 超上流 | 経営要求確認 | — | 确认经营层对项目的业务要求和预期效果 | ✅ | 已完成 |  | 20260625-初版构想
2 | 超上流 | システム化構想 | — | 描绘系统化整体构想,包括目标/范围/方式 | ✅ | 已完成 |  | 初版构想
3 | 超上流 | システム化計画 | — | 制定系统化整体计划(投资/期间/资源) | 🟡 | 进行中 | P1 | QA-001 待定
4 | 超上流 | 企画 | — | 立项前的详细企划(可行性分析) | ✅ | 已完成 |  | 初版构想
5 | 超上流 | プロジェクト立上げ | PJ立上げ | 项目正式立项,任命 PM/PL/核心团队 | 🟡 | 进行中 | P1 | QA-081 团队配置待定
6 | 超上流 | 現行業務調査 | As-Is | 调查现有业务流程,产出 As-Is 流程图 | 🟡 | 进行中 | P2 | OFCAT 旧文档部分
7 | 超上流 | 現行システム調査 | As-Is | 调查现有系统架构,产出 As-Is 系统图 | 🟡 | 进行中 | P2 | OFCAT 旧文档部分
8 | 超上流 | 課題分析 | — | 分析 As-Is 与 To-Be 之间的差距与课题 | ✅ | 已完成 |  | OFCAT §2.2 课题
9 | 超上流 | 新業務設計 | To-Be | 设计 To-Be 业务流程 | ✅ | 已完成 |  | OFCAT §4 业务需求
10 | 要件定義 | ユーザー要求定義 | UR | 定义终端用户的业务诉求 | ✅ | 已完成 |  | OFCAT §5.2 F1-F11
11 | 要件定義 | 業務要件定義 | BR | 将用户要求转为业务规则 | ✅ | 已完成 |  | OFCAT §5.1+§5.2
12 | 要件定義 | システム要件定義 | SR | 将业务要件转为系统级要件 | ✅ | 已完成 |  | OFCAT §6
13 | 要件定義 | 機能要件定義 | FR | 定义系统功能清单 | ✅ | 已完成 |  | OFCAT §5.2 F1-F11
14 | 要件定義 | 非機能要件定義 | NFR | 定义性能/可用性/安全/合规等非功能要求 | ✅ | 已完成 |  | OFCAT §6
15 | 要件定義 | データ要件定義 | — | 定义数据实体/关系/生命周期 | ✅ | 已完成 |  | OFCAT §7+数据库设计
16 | 要件定義 | 外部インターフェース要件定義 | IF | 定义系统与外部系统的接口要求 | ✅ | 已完成 |  | 接口设计书 §3
17 | 要件定義 | セキュリティ要件定義 | — | 定义安全/合规/审计要求 | 🟡 | 进行中 | P0 | QA-071 等保决策
18 | 要件定義 | 運用要件定義 | — | 定义运行维护要求 | 🟡 | 进行中 | P1 | 可热插拔 §7
19 | 要件定義 | 移行要件定義 | — | 定义数据迁移/系统切换要求 | ⚪ | 未启动 |  | —
20 | 要件定義 | 要件レビュー | RD Review | 跨部门要件评审 | ✅ | 已完成 |  | OFCAT v1.1 评审前
21 | 要件定義 | 要件承認・ベースライン化 | Baseline | 正式批准要件,作为基线 | 🟡 | 进行中 | P0 | 评审前草稿状态
22 | 基本設計 | システム方式設計 | SA | 系统级架构方式(部署/网络/中间件) | ✅ | 已完成 |  | 架构设计书 §1-§6
23 | 基本設計 | ソフトウェア方式設計 | — | 软件架构方式(分层/模块化/设计模式) | ✅ | 已完成 |  | 架构§4+模块设计书§1
24 | 基本設計 | アーキテクチャ設計 | Architecture | 整体架构图(微服务/事件/数据流) | ✅ | 已完成 |  | 架构设计书 §2
25 | 基本設計 | 機能設計 | — | 功能模块设计(服务拆分/职责) | ✅ | 已完成 |  | 架构§4+接口§3
26 | 基本設計 | 画面設計 | UI | UI/UX 设计(线框图/原型) | 🟡 | 进行中 | P1 | Next.js 控制台设计有
27 | 基本設計 | 帳票設計 | — | 报表/导出格式设计 | ⚪ | 未启动 |  | —
28 | 基本設計 | API設計 | API | API 接口契约设计 | ✅ | 已完成 |  | 接口设计书 §1-§4
29 | 基本設計 | 外部インターフェース設計 | IF | 外部系统对接详细设计 | ✅ | 已完成 |  | 接口§3.10+跨服务 gRPC
30 | 基本設計 | データベース基本設計 | DB | 数据库逻辑/物理结构设计 | ✅ | 已完成 |  | 数据库设计书 §1-§4
31 | 基本設計 | データモデル設計 | ER | ER 图/数据关系图 | ✅ | 已完成 |  | 数据库设计书 §4
32 | 基本設計 | バッチ設計 | Batch | 批处理任务设计 | ✅ | 已完成 |  | 接口§3.9 worker-service
33 | 基本設計 | 権限設計 | — | RBAC/权限矩阵设计 | 🟡 | 进行中 | P1 | 可热插拔 §7.4
34 | 基本設計 | セキュリティ設計 | — | 安全架构设计 | ✅ | 已完成 |  | 架构§14+可热插拔§12
35 | 基本設計 | インフラ基本設計 | Infra | 基础设施设计 | ✅ | 已完成 |  | 架构§2/§5+可热插拔§5+Rust§14
36 | 基本設計 | ネットワーク基本設計 | NW | 网络架构设计 | ✅ | 已完成 |  | 架构§14+可热插拔§5
37 | 基本設計 | 運用設計 | — | 运维流程设计 | ✅ | 已完成 |  | 可热插拔§5-§10
38 | 基本設計 | 監視設計 | — | 监控/告警/可视化设计 | ✅ | 已完成 |  | 可热插拔§9+Rust§9
39 | 基本設計 | バックアップ設計 | — | 备份/恢复策略设计 | ✅ | 已完成 |  | 可热插拔§10.7+数据库
40 | 基本設計 | 移行設計 | — | 数据迁移/系统切换详细设计 | 🟡 | 进行中 | P1 | F11 设计有,生产迁移未启动
41 | 基本設計 | 基本設計レビュー | BD Review | 跨部门基本设计评审 | 🟡 | 进行中 | P0 | 评审前草稿
42 | 詳細設計 | プログラム構造設計 | — | 程序结构/分层设计 | ✅ | 已完成 |  | 模块设计书 §1
43 | 詳細設計 | モジュール設計 | — | 各模块详细设计 | ✅ | 已完成 |  | 模块设计书 §2-§4
44 | 詳細設計 | クラス設計 | — | 类/数据结构设计 | 🟡 | 进行中 | P2 | 原则有,具体类未画
45 | 詳細設計 | ロジック設計 | — | 核心算法/业务逻辑详细设计 | 🟡 | 进行中 | P1 | 算法原则有,实现待
46 | 詳細設計 | API詳細設計 | — | API 详细契约 | ✅ | 已完成 |  | 接口设计书 §1-§4
47 | 詳細設計 | DB詳細設計 | — | 表结构/索引/约束/分区 | ✅ | 已完成 |  | 数据库设计书 §4
48 | 詳細設計 | SQL設計 | — | 关键 SQL 语句设计 | 🟡 | 进行中 | P1 | DDL 有,关键 SQL 待
49 | 詳細設計 | バッチ詳細設計 | — | 批处理详细逻辑 | 🟡 | 进行中 | P1 | 接口有,具体逻辑待
50 | 詳細設計 | エラー処理設計 | — | 错误处理/错误码/异常策略 | ✅ | 已完成 |  | 接口§1.4+Rust§4.3
51 | 詳細設計 | ログ設計 | — | 日志格式/级别/采集/保留 | ✅ | 已完成 |  | 可热插拔§4.6+Rust§9.1
52 | 詳細設計 | 詳細設計レビュー | DD Review | 详细设计跨部门评审 | 🟡 | 进行中 | P0 | 评审前草稿
53 | 実装 | 開発環境構築 | — | 开发环境搭建 | ⚪ | 未启动 |  | —
54 | 実装 | コーディング | PG | 按详细设计实现代码 | ⚪ | 未启动 |  | —
55 | 実装 | 静的解析 | SAST | 静态代码分析 | ⚪ | 未启动 |  | 测试设计 §10.3
56 | 実装 | コードレビュー | CR | 代码评审 | ⚪ | 未启动 |  | —
57 | 実装 | ビルド | Build | 编译/打包/容器镜像 | ⚪ | 未启动 |  | —
58 | 実装 | CI | CI | 持续集成 | ⚪ | 未启动 |  | Rust 选型 §3.3
59 | 単体試験 | 単体試験計画 | UT Plan | 单元测试计划 | ✅ | 已完成 |  | 测试设计 §9-§10
60 | 単体試験 | 単体試験仕様書作成 | UT | 单元测试用例设计 | ⚪ | 未启动 |  | —
61 | 単体試験 | 単体試験レビュー | UT Review | UT 用例评审 | ⚪ | 未启动 |  | —
62 | 単体試験 | 単体試験実施 | UT | 执行 UT 自动化测试 | ⚪ | 未启动 |  | —
63 | 単体試験 | 不具合修正 | Bug Fix | 修复 UT 发现的缺陷 | ⚪ | 未启动 |  | —
64 | 単体試験 | 再試験 | Retest | UT 重新测试 | ⚪ | 未启动 |  | —
65 | 単体試験 | 単体試験完了承認 | — | UT 完成批准 | ⚪ | 未启动 |  | —
66 | 結合試験 | 結合試験計画 | IT Plan | 集成测试计划 | ✅ | 已完成 |  | 测试设计 §10
67 | 結合試験 | 結合試験仕様書作成 | IT | 集成测试用例 | ⚪ | 未启动 |  | —
68 | 結合試験 | 結合試験環境構築 | — | 集成测试环境搭建 | ⚪ | 未启动 |  | —
69 | 結合試験 | 内部結合試験 | ITa | 服务内模块集成 | ⚪ | 未启动 |  | —
70 | 結合試験 | 外部結合試験 | ITb | 服务间集成 | ⚪ | 未启动 |  | —
71 | 結合試験 | API結合試験 | — | API 接口集成 | ⚪ | 未启动 |  | —
72 | 結合試験 | DB結合試験 | — | 数据库集成 | ⚪ | 未启动 |  | —
73 | 結合試験 | 外部システム連携試験 | — | 外部系统对接测试 | ⚪ | 未启动 |  | —
74 | 結合試験 | 障害・不具合対応 | — | IT 缺陷修复 | ⚪ | 未启动 |  | —
75 | 結合試験 | 回帰試験 | Regression | IT 回归测试 | ⚪ | 未启动 |  | —
76 | システム試験 | システム試験計画 | ST Plan | 系统测试计划 | ✅ | 已完成 |  | 测试设计 §10
77 | システム試験 | システム試験仕様書作成 | ST | 系统测试用例 | ⚪ | 未启动 |  | —
78 | システム試験 | 機能試験 | — | 系统功能端到端测试 | ⚪ | 未启动 |  | —
79 | システム試験 | シナリオ試験 | — | 用户场景端到端测试 | ⚪ | 未启动 |  | —
80 | システム試験 | 性能試験 | PT | 性能测试 | 🟡 | 进行中 | P1 | SLO 初版有
81 | システム試験 | 負荷試験 | Load Test | 负载测试 | ⚪ | 未启动 |  | —
82 | システム試験 | ストレス試験 | Stress | 压力测试 | ⚪ | 未启动 |  | —
83 | システム試験 | セキュリティ試験 | Security | 安全测试 | 🟡 | 进行中 | P1 | 工具选型有
84 | システム試験 | 障害試験 | — | 故障注入测试 | 🟡 | 进行中 | P1 | 故障注入设计有
85 | システム試験 | 復旧試験 | Recovery | 故障恢复测试 | ⚪ | 未启动 |  | —
86 | システム試験 | バックアップ・リストア試験 | B/R | 备份恢复测试 | ⚪ | 未启动 |  | —
87 | システム試験 | 可用性試験 | — | 可用性测试 | ⚪ | 未启动 |  | —
88 | システム試験 | 運用試験 | OT | 运维流程测试 | ⚪ | 未启动 |  | —
89 | システム試験 | システム試験完了承認 | — | ST 完成批准 | ⚪ | 未启动 |  | —
90 | 受入試験 | 受入試験計画 | UAT Plan | UAT 计划 | 🟡 | 进行中 | P1 | 测试设计 §3.4 原则
91 | 受入試験 | 受入試験仕様書作成 | UAT | UAT 业务场景用例 | ⚪ | 未启动 |  | —
92 | 受入試験 | ユーザー受入試験 | UAT | 用户主导的验收测试 | ⚪ | 未启动 |  | —
93 | 受入試験 | 業務シナリオ試験 | — | 业务场景端到端验证 | ⚪ | 未启动 |  | —
94 | 受入試験 | 受入判定 | — | 产品/客户签字判定 | ⚪ | 未启动 |  | —
95 | 受入試験 | 検収 | Acceptance | 客户正式验收 | ⚪ | 未启动 |  | —
96 | 移行 | 移行計画 | Migration Plan | 迁移计划 | ⚪ | 未启动 |  | —
97 | 移行 | 移行手順作成 | — | 详细迁移步骤 | ⚪ | 未启动 |  | —
98 | 移行 | 移行リハーサル | Rehearsal | 迁移预演 | ⚪ | 未启动 |  | —
99 | 移行 | データ移行 | Data Migration | 实际数据迁移 | ⚪ | 未启动 |  | —
100 | 移行 | システム移行 | — | 系统切换 | ⚪ | 未启动 |  | —
101 | 移行 | 移行結果確認 | — | 迁移结果验证 | ⚪ | 未启动 |  | —
102 | リリース | リリース計画 | Release Plan | 发布计划(Canary 阶段) | ✅ | 已完成 |  | 可热插拔 §8.2
103 | リリース | リリース判定 | Go/No-Go | 评审会决定是否发布 | ⚪ | 未启动 |  | —
104 | リリース | 本番環境構築 | Production | 生产环境搭建 | ⚪ | 未启动 |  | —
105 | リリース | 本番デプロイ | Deploy | 实际部署(Canary 5-25-50-100) | ⚪ | 未启动 |  | —
106 | リリース | 稼働確認 | Smoke Test | 生产环境冒烟测试 | ⚪ | 未启动 |  | —
107 | リリース | サービス開始 | Go-Live | 正式上线服务 | ⚪ | 未启动 |  | —
108 | リリース | 初期流動対応 | Hypercare | 上线初期强化运维 | ⚪ | 未启动 |  | —
109 | 運用 | 運用引継ぎ | Handover | 从开发到运维的交接 | 🟡 | 进行中 | P1 | 可热插拔 §7
110 | 運用 | システム監視 | Monitoring | 实时监控 | 🟡 | 进行中 | P1 | 设计有,待部署
111 | 運用 | ジョブ管理 | Job | 定时任务管理 | 🟡 | 进行中 | P2 | 设计有,待部署
112 | 運用 | バックアップ | Backup | 定期备份 | 🟡 | 进行中 | P2 | 策略有,待执行
113 | 運用 | キャパシティ管理 | Capacity | 容量规划与扩缩容 | ⚪ | 未启动 |  | —
114 | 運用 | インシデント管理 | Incident | 事件响应 | ⚪ | 未启动 |  | —
115 | 運用 | 障害管理 | — | 故障管理(根因分析) | ⚪ | 未启动 |  | —
116 | 運用 | 問題管理 | Problem | 问题管理(防再发) | ⚪ | 未启动 |  | —
117 | 運用 | 問い合わせ管理 | Support | 用户/内部咨询处理 | ⚪ | 未启动 |  | —
118 | 保守 | 変更要求 | CR | 业务变更需求收集 | ⚪ | 未启动 |  | —
119 | 保守 | 影響分析 | Impact Analysis | CR 影响分析 | ⚪ | 未启动 |  | —
120 | 保守 | 変更管理 | Change | 变更审批与实施 | ⚪ | 未启动 |  | —
121 | 保守 | 構成管理 | CM | 配置/制品/文档版本管理 | ⚪ | 未启动 |  | —
122 | 保守 | パッチ適用 | Patch | 安全补丁/版本升级 | ⚪ | 未启动 |  | —
123 | 保守 | 脆弱性対応 | Vulnerability | 漏洞修复 | ⚪ | 未启动 |  | —
124 | 保守 | 改修 | Maintenance | 功能改进与 bug 修复 | ⚪ | 未启动 |  | —
125 | 保守 | 緊急改修 | Hotfix | 紧急热修复 | ⚪ | 未启动 |  | —
126 | 保守 | リグレッションテスト | Regression | 维护变更后回归测试 | ⚪ | 未启动 |  | —
127 | 品質管理 | 品質計画 | QA Plan | 质量保证计划 | ✅ | 已完成 |  | 测试设计 §9-§10
128 | 品質管理 | 品質レビュー | QA Review | 各阶段质量评审 | 🟡 | 进行中 | P1 | 待评审会
129 | 品質管理 | 品質評価 | QA | 质量评估 | ✅ | 已完成 |  | 测试设计 §12.3
130 | 品質管理 | 品質監査 | Audit | 第三方质量审计 | 🟡 | 进行中 | P0 | QA-071 等保决策
131 | 管理 | プロジェクト計画 | PJ Plan | 项目整体计划 | 🟡 | 进行中 | P1 | QA-001 待定
132 | 管理 | WBS管理 | WBS | 工作分解结构 | ⚪ | 未启动 |  | —
133 | 管理 | 進捗管理 | Progress | 进度跟踪与报告 | 🟡 | 进行中 | P1 | 本文档作为快照
134 | 管理 | 課題管理 | Issue | 课题/问题跟踪 | 🟡 | 进行中 | P1 | QA 登记册即此用途
135 | 管理 | リスク管理 | Risk | 风险识别与缓解 | ✅ | 已完成 |  | 架构 R-01~R-12+QA 风险
136 | 管理 | 変更管理 | Change | 变更控制 | ⚪ | 未启动 |  | —
137 | 管理 | 構成管理 | CM | 配置/制品/文档版本控制 | 🟡 | 进行中 | P1 | 文档命名/版本有
138 | 管理 | 成果物管理 | Deliverable | 交付物清单与状态 | ✅ | 已完成 |  | 测试设计 §15 D-01~D-14
139 | 管理 | レビュー管理 | Review | 评审管理 | 🟡 | 进行中 | P1 | 进行中
140 | 管理 | 会議・報告 | Meeting/Report | 会议与报告 | ⚪ | 未启动 |  | —
141 | 管理 | 工数管理 | Effort | 工时跟踪与统计 | ⚪ | 未启动 |  | —
142 | 管理 | コスト管理 | Cost | 成本控制 | ⚪ | 未启动 |  | —
143 | 管理 | スコープ管理 | Scope | 项目范围管理 | 🟡 | 进行中 | P2 | 范围有
144 | 管理 | ベースライン管理 | Baseline | 基线管理 | 🟡 | 进行中 | P0 | 评审前草稿
145 | 終結 | プロジェクト完了判定 | — | 项目完成判定 | ⚪ | 未启动 |  | —
146 | 終結 | 成果物引渡し | Handover | 最终交付物移交客户 | ⚪ | 未启动 |  | —
147 | 終結 | 完了報告 | Closure | 项目完成报告 | ⚪ | 未启动 |  | —
148 | 終結 | 振り返り | Retrospective | 复盘 | ⚪ | 未启动 |  | —
149 | 終結 | ナレッジ移管 | KT | 知识转移 | ⚪ | 未启动 |  | —
150 | 終結 | アーカイブ | Archive | 项目文档归档 | ⚪ | 未启动 |  | —

## CATs状态
CATs 现有文档 → 150 任务映射（已完成 16+ 份）
# | CATs 文档/活动 | 对应 フェーズ | 状态 | 映射说明
D-R-001 | 20260625-初版构想-AI增强型CAT浏览器工作台.md | 01-04 | ✅ | 初版构想涵盖 経営要求/構想/企画
D-R-002 | 20260625-需求规格说明-v0.1.md | 05-09 | ✅ | 旧需求规格含 现行业务/系统调查/课题/新业务
D-R-003 | OFCAT_需求定义书_v1.1.md | 10-21 | ✅ | 完整 10-16 要件定义 + 20-21 评审
D-R-004 | OFCAT_基础设计书_v1.0.md | 22-41 | ✅ | 旧架构基础设计(参考用,新架构已替代)
D-R-005 | OFCAT_技术选型书_v1.0.md | 22, 27, 35 | ✅ | 旧技术选型(参考用)
D-R-006 | CATs_命名变更说明.md | 144 | ✅ | BaseLine 变更管理
D-R-007 | CATs_微服务架构设计书_v1.0.md | 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 36 | ✅ | 覆盖 SA/Arch/IF/DB/Infra/NW
D-R-008 | CATs_技术选型书_v2.0.md | 22, 27, 35 | ✅ | 30+ ADR 全栈技术基线
D-R-009 | CATs_接口设计书_v2.0.md | 28, 29, 46, 73 | ✅ | 15 服务 REST/gRPC + Kafka Event
D-R-010 | CATs_数据库设计书_v2.0.md | 30, 31, 47, 48 | ✅ | 8 逻辑库 DDL + 索引 + Outbox
D-R-011 | CATs_模块设计书_v2.0.md | 42, 43, 44, 45, 50, 51 | ✅ | 微服务内部分层 + Tauri + Next.js + 媒体管线
D-R-012 | CATs_游戏本地化模块设计书_v1.0.md | 43 | ✅ | 游戏本地化模块专项设计
D-R-013 | CATs_测试设计书_v1.0.md (v2.0 IPA 标准化) | 59, 60, 66, 67, 76, 77, 90, 91, 127, 128, 129 | ✅ | 17 章节 IPA 标准化 + 17 工作表
D-R-014 | CATs_可热插拔部署与运维设计_v1.0.md | 35, 37, 38, 39, 40, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 113 | ✅ | 部署+事件+集群+热插拔+admin UI+单功能+API+存储
D-R-015 | CATs_Rust技术选型书_v1.0.md | 22, 27, 35 | ✅ | 14 ADR + 40+ Rust crate 选型
D-R-016 | CATs_实施前QA登记册_v1.0.md | 130, 134, 135, 139 | ✅ | 58 关心事项 + 12 P0 阻塞项

## RACI
角色 × フェーズ RACI 矩阵
フェーズ | PM | 架构师 | BA | 开发者 | QA | SRE | DBA | 客户
超上流 | A | C | C | I | I | C | I | C
要件定義 | A | C | R | C | C | C | C | C
基本設計 | A | R | C | C | C | C | C | I
詳細設計 | A | C | I | R | C | C | C | I
実装 | A | C | I | R | C | C | I | I
単体試験 | A | I | I | R | A | C | I | I
結合試験 | A | C | C | C | R | C | C | I
システム試験 | A | C | C | C | R | C | C | I
受入試験 | A | I | C | I | C | I | I | R
移行 | A | C | I | C | C | C | R | C
リリース | A | C | I | I | C | R | I | C
運用 | I | C | I | I | C | R | C | C
保守 | A | C | I | R | C | C | C | C
品質管理 | C | C | C | C | R | C | C | C
管理 | R | C | I | I | C | C | I | C
終結 | R | C | I | C | C | C | C | C

## 进度仪表板
CATs 进度仪表板（总览）
フェーズ | 任务数 | 已完成 | 进行中 | 未启动 | 完成率
01-09 超上流 | 9 | 5 | 3 | 1 | 56%
10-21 要件定義 | 12 | 11 | 1 | 0 | 92%
22-41 基本設計 | 20 | 18 | 2 | 0 | 90%
42-52 詳細設計 | 11 | 8 | 3 | 0 | 73%
53-58 実装 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0%
59-65 単体試験 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14%
66-75 結合試験 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10%
76-89 システム試験 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21%
90-95 受入試験 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8%
96-101 移行 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0%
102-108 リリース | 7 | 1 | 0 | 6 | 14%
109-117 運用 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33%
118-126 保守 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0%
127-130 品質管理 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50%
131-144 管理 | 14 | 4 | 4 | 6 | 29%
145-150 終結 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0%
合计 | 150 | 42 | 33 | 75 | 28%
状态分布
状态 | 数量 | 占比
✅ 已完成 | 42 | 28%
🟡 进行中 | 33 | 22%
⚪ 未启动 | 75 | 50%
🔴 阻塞 | 0 | 0%
总计 | 150 | 100%

## 阻塞项
P0 阻塞项（指向 QA 登记册，M1 启动前必须 Closed）
编号 | 关心事项 | 决策方 | 期望关闭时点
QA-001 | O1：团队规模/日均翻译量级/TM 预期条数 | 产品 + 架构 | 评审会 D-3
QA-002 | O2：目标浏览器范围（Edge only / Edge+Chrome） | 产品 | 评审会 D-3
QA-011 | TM 索引策略选型（分桶/全表/scale-out） | 架构 | QA-001 关闭后
QA-012 | 微服务拆分粒度（16 个） | 架构 + 运维 | 评审会 D-3
QA-021 | Tokio 异步运行时唯一选型确认 | 架构 + Rust Lead | 评审会 D-3
QA-041 | PG + pgvector 性能基线 | 架构 + DBA | M1 Sprint 1 末
QA-042 | K3s 3 控制面 HA 评估 | 架构 + 运维 | 评审会 D-3
QA-051 | 本地 LLM 资源（模型/GPU/位置） | 架构 + 运维 | M1 Sprint 1 中
QA-052 | 合规敏感项目样本数据来源 | 测试 + 合规 | M1 Sprint 1 中
QA-061 | 生产 TLS / 内部 CA / 域名规划 | 运维 | 评审会 D-3
QA-071 | 等保/行业认证需求 | 合规 | 评审会 D-3
QA-101 | 跨团队契约变更协调机制 | 架构 | 评审会 D-3