## 封面
应补文档清单
基于 150 任务工作流（CATs 项目）— 缺失文档识别与落地计划
文档编号 | CATs-PMO-002
文档名 | 应补文档清单
版本 | v1.0
创建日 | 2026-08-20
作者 | PMO / 架构师
状态 | 草稿（待评审会确认）
密级 | 仅社内
性质 | 150 任务中『该产出但缺失』的文档清单 + 落地计划
上游文档 | CATs_工作流文档_v1.0.md + CATs_实施前QA登记册_v1.0.md
应补文档总数 | 28 份（P0=7 / P1=8 / P2=8 / M3=5）
本次立即建 | 12 份（P0 7 + P1 5）

## 总览
优先级总览
# | 优先级 | 数量 | 占比 | 期望关闭时点 | 本次动作
1 | P0（评审会前必须） | 7 | 25% | 2026-08-25 评审会前 | 本次建 7 份
2 | P1（M1 启动前应有） | 8 | 29% | 2026-09-10 M1 Sprint 0 | 本次建 5 份，3 份后续整合
3 | P2（M1 Sprint 1~3 内补） | 8 | 29% | 2026-10 末 | 清单标注，待触发
4 | M3（上线/收尾时点） | 5 | 17% | 2027-Q2 上线期 | 清单标注，待触发
合计 |  | 4 优先级 | 28 | 100% | — | 本次 12 份

## 28份清单
28 份应补文档完整清单
# | フェーズ | 任务ID | 文档名 | 拟保存路径 | 优先级 | 状态 | 本次 | 关闭时点 | 备注
1 | 超上流 | 3 | CATs_系统化计划书_v1.0.md | 05-其他\立项材料\ | P0 | ⚪ 缺失 | ✅ 本次 | 2026-08-25 | 投资/期间/资源
2 | 超上流 | 5 | CATs_项目章程_v1.0.md | 05-其他\立项材料\ | P0 | ⚪ 缺失 | ✅ 本次 | 2026-08-25 | PJ Charter
3 | 要件定義 | 21 | CATs_要件承認決議書_v1.0.md | 05-其他\评审记录\ | P0 | ⚪ 缺失 | ✅ 本次 | 2026-08-25 | 要件 Baseline
4 | 基本設計 | 41 | CATs_BD评审纪要_v1.0.md | 05-其他\评审记录\ | P0 | ⚪ 缺失 | ✅ 本次 | 2026-08-25 | 基本设计评审
5 | 管理 | 131 | CATs_项目管理计划书_v1.0.md | 05-其他\管理\ | P0 | ⚪ 缺失 | ✅ 本次 | 2026-08-25 | PJ Plan
6 | 管理 | 132 | CATs_WBS_v1.0.xlsx | 05-其他\管理\ | P0 | ⚪ 缺失 | ✅ 本次 | 2026-08-25 | 工作分解结构
7 | 管理 | 144 | CATs_Baseline一览_v1.0.md | 05-其他\管理\ | P0 | ⚪ 缺失 | ✅ 本次 | 2026-08-25 | 基线登记册
8 | 要件定義 | 17 | CATs_安全要件定义书_v1.0.md | 05-其他\安全\ | P1 | ⚪ 缺失(仅顺带) | ✅ 本次 | 2026-09-10 | 等保/合规
9 | 要件定義 | 19 | CATs_迁移要件定义书_v1.0.md | 05-其他\迁移\ | P1 | ⚪ 缺失 | ✅ 本次 | 2026-09-10 | 数据/系统切换
10 | 基本設計 | 27 | CATs_报表设计书_v1.0.md | 02-基础设计\报表\ | P1 | ⚪ 缺失 | ✅ 本次 | 2026-09-10 | 导出/打印格式
11 | 詳細設計 | 48 | CATs_SQL设计一览_v1.0.md | 03-详细设计\SQL\ | P1 | ⚪ 缺失 | ✅ 本次 | 2026-09-10 | DDL+关键 SQL
12 | 受入試験 | 90 | CATs_UAT计划书_v1.0.md | 04-测试\UAT\ | P1 | ⚪ 缺失 | ✅ 本次 | 2026-09-10 | UAT 范围/环境/通过准则
13 | 基本設計 | 33 | CATs_权限矩阵_v1.0.md | 05-其他\安全\ | P1 | 🟡 原则有(可热插拔§7.4) | ⏳ 后续整合 | 2026-09-10 | RBAC 角色×资源
14 | 基本設計 | 40 | CATs_迁移设计书_v1.0.md | 05-其他\迁移\ | P1 | 🟡 F11 设计有 | ⏳ 后续整合 | 2026-09-10 | 生产迁移
15 | 詳細設計 | 44 | CATs_类图_v1.0.md | 03-详细设计\类图\ | P1 | 🟡 原则有 | ⏳ 后续整合 | 2026-09-10 | UML 类图
16 | 超上流 | 6 | CATs_AsIs业务流程图_v1.0.md | 01-需求\原始需求\ | P2 | 🟡 OFCAT §2 部分覆盖 | ⚪ 待触发 | 2026-10 末 | 业务流程现状
17 | 超上流 | 7 | CATs_AsIs系统构成图_v1.0.md | 01-需求\原始需求\ | P2 | 🟡 OFCAT §3 部分覆盖 | ⚪ 待触发 | 2026-10 末 | 系统现状
18 | 基本設計 | 26 | CATs_UI_UX设计书_v1.0.md | 02-基础设计\UI\ | P2 | 🟡 Next.js 有 | ⚪ 待触发 | 2026-10 末 | UI 完整设计
19 | 詳細設計 | 49 | CATs_批处理详细设计_v1.0.md | 03-详细设计\批处理\ | P2 | 🟡 接口有 | ⚪ 待触发 | 2026-10 末 | worker 详细
20 | 要件定義 | 20 | CATs_要件评审纪要_v1.0.md | 05-其他\评审记录\ | P2 | ⚪ 缺失 | ⚪ 待触发 | M1-S1 | RD Review 纪要
21 | 詳細設計 | 52 | CATs_DD评审纪要_v1.0.md | 05-其他\评审记录\ | P2 | ⚪ 缺失 | ⚪ 待触发 | M1-S2 | DD Review 纪要
22 | 管理 | 133 | CATs_进度报告_初版_v1.0.md | 05-其他\管理\ | P2 | 🟡 工作流文档作快照 | ⚪ 待触发 | M1-S1 | 周/月进度
23 | 管理 | 137 | CATs_构成管理台账_v1.0.md | 05-其他\管理\ | P2 | 🟡 命名/版本有 | ⚪ 待触发 | M1-S1 | 制品/文档版本
24 | システム試験 | — | CATs_系统测试报告_v1.0.md | 04-测试\ST\ | M3 | ⚪ 缺失 | ⚪ 待触发 | ST 阶段 | PT/Load/Sec 等
25 | 受入試験 | — | CATs_UAT报告_v1.0.md | 04-测试\UAT\ | M3 | ⚪ 缺失 | ⚪ 待触发 | UAT 阶段 | 92-95 输出
26 | 運用 | 109 | CATs_运维手册_v1.0.md | 05-其他\运维\ | M3 | ⚪ 缺失 | ⚪ 待触发 | 上线前 | 日常运维
27 | 管理 | 140 | CATs_会议报告模板_v1.0.md | 05-其他\管理\ | M3 | ⚪ 缺失 | ⚪ 待触发 | M1 起 | 周会/里程碑
28 | 終結 | 147 | CATs_项目结项报告模板_v1.0.md | 05-其他\管理\ | M3 | ⚪ 缺失 | ⚪ 待触发 | 收尾 | 结项模板

## 优先级分布
各优先级详解
优先级 | 数量 | 主要类别 | 期望关闭
P0 | 7 | 立项材料(2) + 评审决议(2) + 管理基础(3) | 2026-08-25 评审会前
P1 | 8 | 安全/迁移/报表/SQL/UAT 核心要件 | 2026-09-10 M1 Sprint 0
P2 | 8 | AsIs/UI/批处理/进度/构成 + 评审纪要 | 2026-10 末
M3 | 5 | ST/UAT 报告 + 运维手册 + 模板类 | 2027-Q2 上线期

## 行动计划
本次立即执行计划（12 份）
# | 文档名 | 优先级 | 保存路径 | 基于的现有文档
1 | CATs_系统化计划书_v1.0.md | P0 | 05-其他\立项材料\ | 初版构想 + 工作流文档
2 | CATs_项目章程_v1.0.md | P0 | 05-其他\立项材料\ | 初版构想
3 | CATs_要件承認決議書_v1.0.md | P0 | 05-其他\评审记录\ | OFCAT v1.1 + 评审会
4 | CATs_BD评审纪要_v1.0.md | P0 | 05-其他\评审记录\ | 架构/技术选型/接口/数据库/模块 + 可热插拔
5 | CATs_项目管理计划书_v1.0.md | P0 | 05-其他\管理\ | 工作流文档 + 实施前 QA 登记册
6 | CATs_WBS_v1.0.xlsx | P0 | 05-其他\管理\ | 工作流文档 150 任务拆分
7 | CATs_Baseline一览_v1.0.md | P0 | 05-其他\管理\ | 命名变更 + 全部 CATs 文档
8 | CATs_安全要件定义书_v1.0.md | P1 | 05-其他\安全\ | 架构§14 + 可热插拔§12
9 | CATs_迁移要件定义书_v1.0.md | P1 | 05-其他\迁移\ | F11 设计 + 可热插拔§11
10 | CATs_报表设计书_v1.0.md | P1 | 02-基础设计\报表\ | 需求定义 F1-F11 + 接口设计
11 | CATs_SQL设计一览_v1.0.md | P1 | 03-详细设计\SQL\ | 数据库设计书 §4 + DDL
12 | CATs_UAT计划书_v1.0.md | P1 | 04-测试\UAT\ | 测试设计 §3.4 + 客户期望

## 与150任务映射
应补文档 → 150 任务 ID 反向索引
# | 任务 ID | 优先级 | 文档名
1 | 3 | P0 | CATs_系统化计划书
2 | 5 | P0 | CATs_项目章程
3 | 6 | P2 | CATs_AsIs业务流程图
4 | 7 | P2 | CATs_AsIs系统构成图
5 | 17 | P1 | CATs_安全要件定义书
6 | 19 | P1 | CATs_迁移要件定义书
7 | 20 | P2 | CATs_要件评审纪要
8 | 21 | P0 | CATs_要件承認決議書
9 | 26 | P2 | CATs_UI_UX设计书
10 | 27 | P1 | CATs_报表设计书
11 | 33 | P1 | CATs_权限矩阵
12 | 40 | P1 | CATs_迁移设计书
13 | 41 | P0 | CATs_BD评审纪要
14 | 44 | P1 | CATs_类图
15 | 48 | P1 | CATs_SQL设计一览
16 | 49 | P2 | CATs_批处理详细设计
17 | 52 | P2 | CATs_DD评审纪要
18 | 90 | P1 | CATs_UAT计划书
19 | 109 | M3 | CATs_运维手册
20 | 131 | P0 | CATs_项目管理计划书
21 | 132 | P0 | CATs_WBS
22 | 133 | P2 | CATs_进度报告_初版
23 | 137 | P2 | CATs_构成管理台账
24 | 140 | M3 | CATs_会议报告模板
25 | 144 | P0 | CATs_Baseline一览
26 | 147 | M3 | CATs_项目结项报告模板
27 | — | M3 | CATs_系统测试报告(80-87)
28 | — | M3 | CATs_UAT报告(92-95)