## 封面
应补文档清单 v1.1
基于 150 任务工作流（CATs 项目）— 54 份应补文档（v1.0 28 + v1.1 新增 26）
文档编号 | CATs-PMO-002
版本 | v1.1
创建日 | 2026-08-20
v1.0 | 28 份
v1.1 新增 | 26 份（实施/治理 3 + 决议模板 5 + 收尾模板 3 + 管理工具 6 + 运维 4 + ADR 1 + ST 报告 3 + 保守 1）
合计 | 54 份
P0 | 10 份（评审会前必建）
P1 | 9 份（M1 启动前）
P2 | 11 份（M1 Sprint 1~3）
M3 | 24 份（上线/收尾）
本次立即建 | 16 份（P0 10 + P1 6）
后续整合/待触发 | 38 份

## 总览
优先级总览（v1.1）
# | 优先级 | v1.0 | v1.1 新增 | 合计 | 期望关闭时点 | 本次动作
1 | P0 评审会前必须 | 7 | 3 | 10 | 2026-08-25 评审会前 | 本次建 10 份
2 | P1 M1 启动前应有 | 8 | 1 | 9 | 2026-09-10 M1 Sprint 0 | 本次建 6 份，3 后续整合
3 | P2 M1 Sprint 1~3 | 8 | 3 | 11 | 2026-10 末 | 清单标注，待触发
4 | M3 上线/收尾 | 5 | 19 | 24 | 2027-Q2 上线期 | 清单标注，待触发
合计 |  | 4 优先级 | 28 | 26 | 54 | — | 本次 16 份

## 54份清单
54 份应补文档完整清单
# | フェーズ | 任务ID | 文档名 | 拟保存路径 | 优先级 | v1.1 | 状态 | 关闭时点 | 本次
1 | 超上流 | 3 | CATs_系统化计划书 | 05-其他\立项材料\ | P0 | v1.0 | ✅ 已建 | 2026-08-25 | 本次
2 | 超上流 | 5 | CATs_项目章程 | 05-其他\立项材料\ | P0 | v1.0 | ✅ 已建 | 2026-08-25 | 本次
3 | 要件定義 | 21 | CATs_要件承認決議書 | 05-其他\评审记录\ | P0 | v1.0 | ✅ 已建 | 2026-08-25 | 本次
4 | 基本設計 | 41 | CATs_BD 评审纪要 | 05-其他\评审记录\ | P0 | v1.0 | ✅ 已建 | 2026-08-25 | 本次
5 | 実装 | 53/57/58 | CATs_CI_CD 構築運用手順書 | 05-其他\治理\ | P0 | v1.1 | 🆕 已建 | 2026-08-25 | 本次
6 | 実装 | 54/56 | CATs_開発者ガイド | 05-其他\治理\ | P0 | v1.1 | 🆕 已建 | 2026-08-25 | 本次
7 | 実装 | 55/56/128 | CATs_品質ゲート運用手順書 | 05-其他\治理\ | P0 | v1.1 | 🆕 已建 | 2026-08-25 | 本次
8 | 管理 | 131 | CATs_项目管理计划书 | 05-其他\管理\ | P0 | v1.0 | ✅ 已建 | 2026-08-25 | 本次
9 | 管理 | 132 | CATs_WBS | 05-其他\管理\ | P0 | v1.0 | ✅ 已建 | 2026-08-25 | 本次
10 | 管理 | 144 | CATs_Baseline 一览 | 05-其他\管理\ | P0 | v1.0 | ✅ 已建 | 2026-08-25 | 本次
11 | 要件定義 | 17 | CATs_安全要件定义书 | 05-其他\安全\ | P1 | v1.0 | ✅ 已建 | 2026-09-10 | 本次
12 | 要件定義 | 19 | CATs_迁移要件定义书 | 05-其他\迁移\ | P1 | v1.0 | ✅ 已建 | 2026-09-10 | 本次
13 | 基本設計 | 27 | CATs_报表设计书 | 02-基础设计\报表\ | P1 | v1.0 | ✅ 已建 | 2026-09-10 | 本次
14 | 基本設計 | 33 | CATs_权限矩阵 | 05-其他\安全\ | P1 | v1.0 | 🟡 整合中 | 2026-09-10 | 后续
15 | 基本設計 | 40 | CATs_迁移设计书 | 05-其他\迁移\ | P1 | v1.0 | 🟡 整合中 | 2026-09-10 | 后续
16 | 詳細設計 | 44 | CATs_类图 | 03-详细设计\类图\ | P1 | v1.0 | 🟡 整合中 | 2026-09-10 | 后续
17 | 詳細設計 | 48 | CATs_SQL 设计一览 | 03-详细设计\SQL\ | P1 | v1.0 | ✅ 已建 | 2026-09-10 | 本次
18 | 受入試験 | 90 | CATs_UAT 计划书 | 04-测试\UAT\ | P1 | v1.0 | ✅ 已建 | 2026-09-10 | 本次
19 | 管理/架构 | — | CATs_ADR 库 | 02-基础设计\决策\ | P1 | v1.1 | ⚪ 待触发 | M1-S0 | 本次后续
20 | 超上流 | 6 | CATs_AsIs 业务流程图 | 01-需求\原始需求\ | P2 | v1.0 | ⚪ 待触发 | M1-S1 | 后续
21 | 超上流 | 7 | CATs_AsIs 系统构成图 | 01-需求\原始需求\ | P2 | v1.0 | ⚪ 待触发 | M1-S1 | 后续
22 | 要件定義 | 20 | CATs_要件评审纪要 | 05-其他\评审记录\ | P2 | v1.0 | ⚪ 待触发 | M1-S1 | 后续
23 | 基本設計 | 26 | CATs_UI/UX 设计书 | 02-基础设计\UI\ | P2 | v1.0 | ⚪ 待触发 | M1-S1 | 后续
24 | 詳細設計 | 45 | CATs_ロジック設計書 | 03-详细设计\逻辑\ | P2 | v1.0 | ⚪ 待触发 | M1-S2 | 后续
25 | 詳細設計 | 49 | CATs_批处理详细设计 | 03-详细设计\批处理\ | P2 | v1.0 | ⚪ 待触发 | M1-S2 | 后续
26 | 詳細設計 | 52 | CATs_DD 评审纪要 | 05-其他\评审记录\ | P2 | v1.0 | ⚪ 待触发 | M1-S2 | 后续
27 | 管理 | 133/135 | CATs_风险登记册 | 05-其他\管理\ | P2 | v1.1 | ⚪ 待触发 | M1-S1 | 后续
28 | 管理 | 134 | CATs_课题管理表 | 05-其他\管理\ | P2 | v1.0 | ⚪ 待触发 | M1-S1 | 后续
29 | 管理 | 137 | CATs_构成管理台账 | 05-其他\管理\ | P2 | v1.0 | ⚪ 待触发 | M1-S1 | 后续
30 | 管理 | 140 | CATs_会议议事录模板 | 05-其他\管理\模板\ | P2 | v1.1 | ⚪ 待触发 | M1-S0 | 后续
31 | 受入試験 | 94 | CATs_受入判定書テンプレート | 05-其他\管理\模板\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | UAT 末 | 后续
32 | 受入試験 | 95 | CATs_検収書テンプレート | 05-其他\管理\模板\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | 検収 | 后续
33 | リリース | 103 | CATs_GoNoGo 決議書テンプレート | 05-其他\管理\模板\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | 发布前 | 后续
34 | リリース | 107 | CATs_GoLive 決議書テンプレート | 05-其他\管理\模板\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | 上线 | 后续
35 | 終結 | 145 | CATs_完了判定書テンプレート | 05-其他\管理\模板\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | 收尾 | 后续
36 | 終結 | 147 | CATs_完了報告テンプレート | 05-其他\管理\模板\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | 收尾 | 后续
37 | 終結 | 148 | CATs_振り返りテンプレート | 05-其他\管理\模板\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | 收尾 | 后续
38 | 終結 | 149 | CATs_KT 記録テンプレート | 05-其他\管理\模板\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | 收尾 | 后续
39 | 管理 | 133 | CATs_進捗報告書テンプレート | 05-其他\管理\模板\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | M1 起 | 后续
40 | 管理 | 138 | CATs_成果物管理台帳 | 05-其他\管理\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | M2 | 后续
41 | 管理 | 141 | CATs_工数管理表 | 05-其他\管理\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | M1 | 后续
42 | 管理 | 142 | CATs_コスト管理表 | 05-其他\管理\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | M1 | 后续
43 | 管理 | 143 | CATs_スコープ変更管理表 | 05-其他\管理\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | M1 | 后续
44 | 管理 | 144 | CATs_ベースライン変更管理表 | 05-其他\管理\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | M1 | 后续
45 | 運用 | 109-117 | CATs_運用マニュアル | 05-其他\运维\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | 上线前 | 后续
46 | 運用 | 114-116 | CATs_インシデント対応プレイブック | 05-其他\运维\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | 上线前 | 后续
47 | 運用 | 113 | CATs_キャパシティ管理計画 | 05-其他\运维\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | 上线后 | 后续
48 | 運用 | 117 | CATs_問い合わせ対応FAQ | 05-其他\运维\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | 上线后 | 后续
49 | システム試験 | 76-89 | CATs_系统测试报告 | 04-测试\ST\ | M3 | v1.0 | ⚪ 待触发 | ST 末 | 后续
50 | システム試験 | 80 | CATs_性能試験レポート | 04-测试\ST\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | ST 末 | 后续
51 | システム試験 | 83 | CATs_セキュリティ試験レポート | 04-测试\ST\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | ST 末 | 后续
52 | システム試験 | 84 | CATs_障害試験レポート | 04-测试\ST\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | ST 末 | 后续
53 | 受入試験 | 92-95 | CATs_UAT 报告 | 04-测试\UAT\ | M3 | v1.0 | ⚪ 待触发 | UAT 末 | 后续
54 | 保守 | 118-126 | CATs_保守マニュアル | 05-其他\运维\ | M3 | v1.1 | ⚪ 待触发 | 上线后 | 后续

## 优先级分布
各优先级详解
优先级 | v1.0 | v1.1 | 主要类别 | 期望关闭 | 本次
P0 | 7 | 3 | 立项 + 评审 + 实施治理 + 管理基础 | 2026-08-25 评审会前 | 10 本次
P1 | 8 | 1 | 核心要件 + ADR 库 | 2026-09-10 M1 Sprint 0 | 6 本次+3 整合
P2 | 8 | 3 | AsIs/UI/批处理/管理 + 风险/议事录 | 2026-10 末 | 待触发
M3 | 5 | 19 | 决议模板 5 + 收尾 3 + 管理 6 + 运维 4 + 报告 3 | 2027-Q2 上线期 | 待触发

## 行动计划
本次立即执行计划（16 份）
# | 文档名 | 优先级 | 保存路径 | 基于的现有文档
1 | CATs_系统化计划书 | P0 | 05-其他\立项材料\ | 初版构想 + 工作流文档
2 | CATs_项目章程 | P0 | 05-其他\立项材料\ | 初版构想
3 | CATs_要件承認決議書 | P0 | 05-其他\评审记录\ | OFCAT v1.1 + 评审会
4 | CATs_BD 评审纪要 | P0 | 05-其他\评审记录\ | 架构/技术选型/接口/数据库/模块 + 可热插拔
5 | CATs_CI_CD 構築運用手順書 | P0 | 05-其他\治理\ | 可热插拔 + Rust 选型 + 架构
6 | CATs_開発者ガイド | P0 | 05-其他\治理\ | Rust 选型 + 架构 + 编码规范
7 | CATs_品質ゲート運用手順書 | P0 | 05-其他\治理\ | 测试设计 §10 + 编码规范
8 | CATs_项目管理计划书 | P0 | 05-其他\管理\ | 工作流文档 + QA 登记册
9 | CATs_WBS | P0 | 05-其他\管理\ | 工作流文档 150 任务
10 | CATs_Baseline 一览 | P0 | 05-其他\管理\ | 命名变更 + 全部 CATs 文档
11 | CATs_安全要件定义书 | P1 | 05-其他\安全\ | 架构§14 + 可热插拔§12
12 | CATs_迁移要件定义书 | P1 | 05-其他\迁移\ | F11 + 可热插拔§11
13 | CATs_报表设计书 | P1 | 02-基础设计\报表\ | F1-F11 + 接口设计
14 | CATs_SQL 设计一览 | P1 | 03-详细设计\SQL\ | DB 设计书 §4 + DDL
15 | CATs_UAT 计划书 | P1 | 04-测试\UAT\ | 测试设计 §3.4
16 | CATs_ADR 库 | P1 | 02-基础设计\决策\ | 技术选型书 ADR + 架构 ADR

## 与150任务映射
应补文档 → 150 任务 ID 反向索引
# | 任务 ID | 优先级 | 文档名 | v1.1
1 | 3 | P0 | CATs_系统化计划书 | v1.0
2 | 5 | P0 | CATs_项目章程 | v1.0
3 | 6 | P2 | CATs_AsIs 业务流程图 | v1.0
4 | 7 | P2 | CATs_AsIs 系统构成图 | v1.0
5 | 17 | P1 | CATs_安全要件定义书 | v1.0
6 | 19 | P1 | CATs_迁移要件定义书 | v1.0
7 | 20 | P2 | CATs_要件评审纪要 | v1.0
8 | 21 | P0 | CATs_要件承認決議書 | v1.0
9 | 26 | P2 | CATs_UI/UX 设计书 | v1.0
10 | 27 | P1 | CATs_报表设计书 | v1.0
11 | 33 | P1 | CATs_权限矩阵 | v1.0
12 | 40 | P1 | CATs_迁移设计书 | v1.0
13 | 41 | P0 | CATs_BD 评审纪要 | v1.0
14 | 44 | P1 | CATs_类图 | v1.0
15 | 45 | P2 | CATs_ロジック設計書 | v1.0
16 | 48 | P1 | CATs_SQL 设计一览 | v1.0
17 | 49 | P2 | CATs_批处理详细设计 | v1.0
18 | 52 | P2 | CATs_DD 评审纪要 | v1.0
19 | 53/57/58 | P0 | CATs_CI_CD 構築運用手順書 | v1.1
20 | 54/56 | P0 | CATs_開発者ガイド | v1.1
21 | 55/56/128 | P0 | CATs_品質ゲート運用手順書 | v1.1
22 | 80 | M3 | CATs_性能試験レポート | v1.1
23 | 83 | M3 | CATs_セキュリティ試験レポート | v1.1
24 | 84 | M3 | CATs_障害試験レポート | v1.1
25 | 90 | P1 | CATs_UAT 计划书 | v1.0
26 | 94 | M3 | CATs_受入判定書テンプレート | v1.1
27 | 95 | M3 | CATs_検収書テンプレート | v1.1
28 | 103 | M3 | CATs_GoNoGo 決議書テンプレート | v1.1
29 | 107 | M3 | CATs_GoLive 決議書テンプレート | v1.1
30 | 109 | M3 | CATs_運用マニュアル | v1.1
31 | 114-116 | M3 | CATs_インシデント対応プレイブック | v1.1
32 | 113 | M3 | CATs_キャパシティ管理計画 | v1.1
33 | 117 | M3 | CATs_問い合わせ対応FAQ | v1.1
34 | 118 | M3 | CATs_保守マニュアル | v1.1
35 | 131 | P0 | CATs_项目管理计划书 | v1.0
36 | 132 | P0 | CATs_WBS | v1.0
37 | 133 | M3 | CATs_進捗報告書テンプレート | v1.1
38 | 134 | P2 | CATs_课题管理表 | v1.0
39 | 135 | P2 | CATs_风险登记册 | v1.1
40 | 137 | P2 | CATs_构成管理台账 | v1.0
41 | 138 | M3 | CATs_成果物管理台帳 | v1.1
42 | 140 | P2 | CATs_会议议事录模板 | v1.1
43 | 141 | M3 | CATs_工数管理表 | v1.1
44 | 142 | M3 | CATs_コスト管理表 | v1.1
45 | 143 | M3 | CATs_スコープ変更管理表 | v1.1
46 | 144 | M3 | CATs_ベースライン変更管理表 | v1.1
47 | 145 | M3 | CATs_完了判定書テンプレート | v1.1
48 | 147 | M3 | CATs_完了報告テンプレート | v1.1
49 | 148 | M3 | CATs_振り返りテンプレート | v1.1
50 | 149 | M3 | CATs_KT 記録テンプレート | v1.1
51 | — | P1 | CATs_ADR 库 | v1.1
52 | 76-89 | M3 | CATs_系统测试报告 | v1.0
53 | 92-95 | M3 | CATs_UAT 报告 | v1.0

## v1.1新增
v1.1 新增 26 份详解（5 类）
# | 新增类别 | 数量 | 主要文档 | 备注
1 | A. 实施 / 治理 | 5 | CI_CD 構築運用 / 開発者ガイド / 品質ゲート / ADR 库 / 后续整合 | 3 份已建，1 待触发，1 整合
2 | B. 评审 / 决议模板 | 5 | 受入判定書 / 検収書 / GoNoGo / GoLive / 完了判定書 | M3 待触发
3 | C. 收尾 / KT / 复盘 | 3 | 完了報告 / 振り返り / KT 記録 | M3 待触发
4 | D. 持续管理工具 | 8 | 风险 / 课题 / 进度 / 工数 / 成本 / 范围 / 基线 / 议事录 / 成果物 | M1 起 + M3
5 | E. 运维 / Runbook | 4 | 運用 / Runbook / 容量 / FAQ | M3 上线前
6 | F. ST/UAT 专项 | 3 | 性能 / 安全 / 障害 | ST 末输出
7 | G. 保守 | 1 | 保守マニュアル | M3 上线后
合计 |  | 7 类别 | 27 | — | 3 已建 + 24 待触发