## 封面
测试设计书 v2.0（IPA 标准化版）
CATs — 全媒体 AI 辅助翻译 SaaS 平台
文档编号 | CATs-TST-001
文档名 | 测试设计书（Test Design Specification，IPA 标准化版）
版本 | 第 2.0 版（草稿）
创建日 | 2026-08-19
作者 | 测试负责人
状态 | 评审前草稿
密级 | 仅社内（Confidential / Internal Only）
适用标准 | JIS X 0129-1/2/3/4:2013-2016（ISO/IEC/IEEE 29119 シリーズ）+ IPA/SEC
上游文档 | OFCAT 需求定义书 v1.1 / CATs 微服务架构设计书 v1.0 / CATs 技术选型书 v2.0 / CATs 接口设计书 v2.0 / CATs 数据库设计书 v2.0 / CATs 模块设计书 v2.0
v1.0 → v2.0 主要变更
① 按 JIS X 0129（ISO/IEC/IEEE 29119）系列 + IPA/SEC 实践重写章节结构
② 追加 V 字模型映射与各测试级别详细技法（同値分割/境界値/状態遷移/ユースケース/ペアワイズ等）
③ 追加结构化测试覆盖率（ステートメント/ブランチ/MC/DC）与缺陷注入率（ミューテーション）基线
④ 追加风险驱动测试（リスクベースドテスト）与项目级风险登记册
⑤ 追加测试体制·RACI 矩阵·教育训练
⑥ 追加缺陷去除率阶段目标（4 阶段 ≥ 99%）
⑦ 追加引用标准清单（JIS/ISO/IPA/OWASP/CWE）+ JIS X 0129 术语集（中日英对照）
⑧ 追加 JIS X 0129-3 测试文档模板（测试用例规格书/结果报告/测试日志）
统计摘要
覆盖服务数（含客户端/平台）
测试用例总条数（按各服务汇总）
E2E 核心场景数
MVP 功能追溯条数（F1-F11）
风险登记条数
性能 SLO 条数
里程碑数
覆盖率基线服务数
RACI 活动数
引用标准数

## 测试项总览
测试项总览（按服务 × 测试类型 × V 字模型级别）
编号 | 服务/对象 | 测试类型 | 子模块/重点 | 关键测试项描述 | 数量级 | 优先级 | 关联需求/原则 | 来源文档
S-01 | auth-service | 单元 | Token/密码/RBAC | Token 签发/校验、Argon2 密码哈希、RBAC 角色判定、Session 状态机 | 30+ | P1 | C2 鉴权 | 接口设计书 §3.1
S-01 | auth-service | 集成 | 数据表/迁移 | users_credential/sessions/roles 表 CRUD、迁移脚本前后、跨表外键 | 15+ | P1 | §5.3 数据一致性 | 数据库设计书 §4.1
S-01 | auth-service | 契约 | gRPC/REST | gRPC AuthInternal.AuthCheck、REST OpenAPI、auth.events schema | 10+ | P1 | §5.3 接口契约 | 接口设计书 §3.1
S-01 | auth-service | 接口 | 6 个 endpoint | login/oidc-callback/refresh/logout/roles/role-bindings、错误码 11 种全覆盖 | 30+ | P1 | §5.1 接口 | 接口设计书 §1.4/§3.1
S-01 | auth-service | 安全 | 鉴权攻击面 | 密码爆破/Token 重放/JWT 算法替换/refresh_token 滥用/CSRF（web 登录） | 15+ | P0 | C2 安全 | 架构设计书 §1.2 原则 1-5
S-02 | user-service | 单元 | 套餐/邀请 | 套餐限额判定、邀请 token 生成、组织/用户关系遍历 | 20+ | P2 | — | 接口设计书 §3.2
S-02 | user-service | 集成 | 数据表/跨库一致 | orgs/users_profile/org_members/subscriptions CRUD、跨库 user_id 引用一致性 | 15+ | P2 | §5.3 数据一致性 | 数据库设计书 §4.2
S-02 | user-service | 契约 | OpenAPI/事件 | OpenAPI、user.events schema（含 org.subscription_changed） | 8+ | P2 | §5.3 接口契约 | 接口设计书 §3.2
S-02 | user-service | 接口 | 7 个 endpoint | /v1/users 系列、跨 org 越权防护 | 20+ | P1 | §5.1 接口 | 接口设计书 §3.2
S-02 | user-service | 安全 | 越权/邀请滥用 | 跨 org 越权、邀请链接 token 一次性、邮箱枚举 | 10+ | P0 | C2 安全 | 架构设计书 §1.2 原则 1
S-03 | project-service | 单元 | TM/术语/向量核心算法 | 术语强制校验、TM 匹配 L0/L1 判定、pgvector 相似度、多语种维度约束 | 40+ | P0 | F2/F3/F4 确定性优先 | 需求定义书 §5.2/接口设计书 §3.3
S-03 | project-service | 集成 | 数据表/分区/索引 | projects/terms/glossary_versions/translation_memory/tm_vectors CRUD、HASH 分区、HNSW 索引 | 25+ | P0 | §5.3 数据一致性 | 数据库设计书 §4.3
S-03 | project-service | 契约 | gRPC/OpenAPI/事件 | gRPC ProjectInternal（GetGlossary/SearchTM）、OpenAPI、project.events schema | 10+ | P1 | §5.3 接口契约 | 接口设计书 §3.3
S-03 | project-service | 接口 | REST 系列/TM 搜索 | /v1/projects 系列、TM 搜索（精确/语义） | 20+ | P1 | F2/F3 | 接口设计书 §3.3
S-03 | project-service | 性能 | TM 匹配 SLO | L0 < 100ms p95、L1 < 300ms p95、pgvector 百万级 HNSW 召回延迟 | 10+ | P1 | 性能 SLO L0/L1 | 需求定义书 §6.2
S-03 | project-service | 安全 | 越权读取/修改 | 跨 org 访问、术语库越权读取、敏感策略越权修改 | 8+ | P0 | C2/C3 合规 | 需求定义书 §6.5
S-04 | task-service | 单元 | 状态机/编排 | 任务状态机迁移校验、媒体子任务编排规则、SLA 超时判定、Stage 进度聚合 | 50+ | P0 | F6/F8 状态机 | 接口设计书 §3.4/§6
S-04 | task-service | 集成 | 任务表/Outbox | tasks/task_media_items/media_assets/asr_transcripts/subtitle_segments/task_events_outbox CRUD、双写一致性 | 30+ | P0 | §5.3 数据一致性 | 数据库设计书 §4.4
S-04 | task-service | 契约 | OpenAPI/事件/内部 API | OpenAPI、task.events schema、task.media.*.requested/completed、stage-progress 内部 API | 20+ | P0 | §5.3 接口契约 | 接口设计书 §3.4/§6
S-04 | task-service | 接口 | 5 对外+SSE+内部 | /v1/tasks 系列(POST/GET/cancel/retry)+ SSE 事件流 + Stage 进度上报 | 30+ | P0 | §5.1 接口 | 接口设计书 §3.4
S-04 | task-service | 数据一致性 | 双写+对账 | 业务表 + Outbox 同事务、崩溃后事件补齐、对账 job | 10+ | P0 | 单一权威原则 | 架构设计书 §7
S-04 | task-service | 性能 | 高并发/长任务 | 500 并发创建任务、8h 视频状态查询与 SSE 推送 | 10+ | P1 | 性能 SLO | 需求定义书 §6.2
S-05 | file-service | 单元 | 预签名/版本 | 预签名 URL 生成/校验、文件元数据校验、版本号派生 | 15+ | P1 | — | 接口设计书 §3.5
S-05 | file-service | 集成 | 文件表/对象存储 | files 表 CRUD、MinIO 桶策略、软删除保留 | 10+ | P1 | — | 数据库设计书 §4.5
S-05 | file-service | 契约 | OpenAPI/事件 | OpenAPI、file.events schema | 6+ | P1 | §5.3 接口契约 | 接口设计书 §3.5
S-05 | file-service | 接口 | 6 endpoint/直传 | 6 个 endpoint + 预签名 PUT 直传 | 20+ | P1 | §5.1 接口 | 接口设计书 §3.5
S-05 | file-service | 安全 | 预签名/越权 | 预签名 URL 过期/盗链/越权、跨 org、软删除前访问阻断 | 10+ | P0 | C2 安全 | 架构设计书 §1.2 原则 1
S-05 | file-service | 性能 | 大文件/高并发 | 2GB 分片上传、预签名 URL 1000 QPS 生成 | 8+ | P2 | — | 需求定义书 §6.2
S-06 | notification-service | 单元 | 模板/偏好/通道 | 通知模板渲染、用户偏好判定、多通道分发 | 15+ | P2 | — | 接口设计书 §3.6
S-06 | notification-service | 集成 | 表/WS 连接 | notification_db CRUD、WebSocket 连接状态 | 10+ | P2 | — | 数据库设计书 §4.7
S-06 | notification-service | 契约 | WS 消息/事件 | WebSocket 消息 schema、notification.events 消费 schema | 8+ | P2 | §5.3 接口契约 | 接口设计书 §3.6
S-06 | notification-service | 接口 | WS/5 endpoint | WebSocket 长连接、5 个 REST endpoint | 15+ | P1 | §5.1 接口 | 接口设计书 §3.6
S-06 | notification-service | 性能 | 高并发 WS | 10000 并发 WS 稳定推送、推送延迟 p95 < 1s | 5+ | P1 | 性能 SLO | —
S-07 | report-service | 单元 | 聚合/计费/QA | 用量聚合、计费规则、QA 命中率统计 | 15+ | P1 | — | 接口设计书 §3.7
S-07 | report-service | 集成 | 表/跨库只读 | report_db CRUD、svc_report_ro 权限验证 | 8+ | P1 | 单一权威/只读 | 数据库设计书 §2
S-07 | report-service | 契约 | OpenAPI/事件 | OpenAPI、task.events 消费 schema | 5+ | P2 | §5.3 接口契约 | 接口设计书 §3.7
S-07 | report-service | 接口 | 3 只读 endpoint | 3 个只读 endpoint、查询权限校验 | 10+ | P1 | §5.1 接口 | 接口设计书 §3.7
S-07 | report-service | 数据准确性 | 跨 org 隔离/核算 | 批用人工核算数据校对、跨 org 数据隔离 | 8+ | P1 | — | —
S-08 | audit-service | 单元 | 规范化/过滤 | 审计事件规范化、查询过滤器解析 | 10+ | P1 | C3 合规 | 接口设计书 §3.8
S-08 | audit-service | 集成 | 表/跨库只读 | audit_db CRUD、跨库只读性能 | 5+ | P1 | — | 数据库设计书 §4.8
S-08 | audit-service | 契约 | 事件/OpenAPI | audit.events 消费 schema、OpenAPI | 5+ | P1 | §5.3 接口契约 | 接口设计书 §3.8
S-08 | audit-service | 接口 | 2 只读 endpoint | 2 个只读 endpoint、platform_admin 角色校验 | 8+ | P1 | §5.1 接口 | 接口设计书 §3.8
S-08 | audit-service | 合规 | 关键操作落库 | 术语变更/策略变更/敏感项目访问/登录失败/权限变更 100% 落库 | 15+ | P0 | C3 合规 fail-closed | 架构设计书 §1.2 原则 3
S-09 | translation-core | 单元 | LangGraph 节点/确定性 | TM 匹配/术语注入/标签保护/模型翻译/术语校验/QA 节点确定性 | 60+ | P0 | F2-F7 确定性优先 | 需求定义书 §5.2/接口设计书 §3.10
S-09 | translation-core | 集成 | 读/缓存/gRPC 网关 | project_db 只读、Valkey 缓存、gRPC Client、LiteLLM 网关 | 30+ | P0 | — | 模块设计书 §1.3
S-09 | translation-core | 契约 | gRPC/事件 | gRPC TranslationCore（Translate 流式/TranslateBatch/TMMatch/QACheck）、project.events 消费 | 15+ | P0 | §5.3 接口契约 | 接口设计书 §3.10
S-09 | translation-core | 接口 | 4 gRPC/2 REST | 4 个 gRPC method + 2 个内部 REST、错误码 COMPLIANCE_BLOCKED/QA_BLOCKED/UPSTREAM_* | 30+ | P0 | §5.1 接口 | 接口设计书 §3.10/§1.4
S-09 | translation-core | 性能 | 延迟分层 SLO | L0/L1/L2/L3 全部达标、流式首字延迟、TranslateBatch 批量效率 | 15+ | P0 | 性能 SLO L0-L3 | 需求定义书 §6.2
S-09 | translation-core | 合规 | fail-closed/校验 | 敏感项目 fail-closed、本地模型不可达行为、术语强制 100% | 15+ | P0 | F10/C3 合规 | 需求定义书 §5.2 F10
S-10 | ingestion-service | 单元 | 媒体探测 | ffprobe/PyMuPDF/LibreOffice 探测规则 | 10+ | P1 | — | 接口设计书 §4.1
S-10 | ingestion-service | 集成 | 子任务规划 | task_media_items 规划写入 | 10+ | P1 | — | 数据库设计书 §4.4
S-10 | ingestion-service | 异步事件 | 事件消费/产出 | file.events+task.events 消费、task.media.*.requested 产出 | 10+ | P1 | §5.3 接口契约 | 接口设计书 §4.1
S-11 | asr-service | 单元 | faster-whisper | 模型选择/分段策略/CUDA_OOM 降级 | 15+ | P0 | F6 L2 | 模块设计书 §1.4/§4.2
S-11 | asr-service | 集成 | 转写写入/去重 | asr_transcripts 写入、Valkey 幂等去重 | 10+ | P0 | — | 数据库设计书 §4.4
S-11 | asr-service | 异步事件 | 事件消费/产出 | task.media.asr.requested 消费、.completed 产出 | 8+ | P0 | §5.3 接口契约 | 接口设计书 §4.2
S-11 | asr-service | 性能 | CPU/GPU 推理 | CPU/GPU 推理时长、降级到 CPU 行为 | 5+ | P1 | R-10 资源争抢 | 技术选型书 R-10
S-11 | asr-service | 故障注入 | OOM/降级 | CUDA_OOM 触发降级到 CPU、不无限重试 | 5+ | P0 | R-10 | 模块设计书 §4.2
S-12 | ocr-service | 单元 | PaddleOCR/抽帧 | PaddleOCR/Tesseract 切换、抽帧密度 | 10+ | P1 | — | 接口设计书 §4.3
S-12 | ocr-service | 集成 | 结构化落盘 | 结构化 JSON 落 file-service | 8+ | P1 | — | 接口设计书 §4.3
S-12 | ocr-service | 异步事件 | 事件消费/产出 | task.media.ocr.requested 消费、.completed 产出 | 8+ | P1 | §5.3 接口契约 | 接口设计书 §4.3
S-12 | ocr-service | 性能 | OCR 推理 | PaddleOCR 中日英推理时长、抽帧吞吐 | 4+ | P2 | — | —
S-13 | subtitle-service | 单元 | 时间轴/格式 | srt/vtt/ass 格式生成、时间轴切分规则 | 15+ | P0 | — | 接口设计书 §4.4
S-13 | subtitle-service | 集成 | 段落写入/gRPC | subtitle_segments 写入、gRPC 调 translation-core | 10+ | P0 | — | 数据库设计书 §4.4
S-13 | subtitle-service | 异步事件 | 事件消费/产出 | task.media.asr.completed 消费、.subtitle.completed 产出 | 10+ | P0 | §5.3 接口契约 | 接口设计书 §4.4
S-14 | office-converter-service | 单元 | 结构化库抽取/回填 | python-docx/openpyxl/python-pptx/odfpy 抽取与回填 | 20+ | P0 | — | 接口设计书 §4.5
S-14 | office-converter-service | 集成 | LibreOffice 进程池 | LibreOffice Headless 进程池、超时熔断 | 10+ | P0 | R-09 | 技术选型书 R-09
S-14 | office-converter-service | 异步事件 | 事件消费/产出 | task.media.office.requested 消费、.completed 产出 | 10+ | P0 | §5.3 接口契约 | 接口设计书 §4.5
S-14 | office-converter-service | 格式覆盖 | 6+ 格式 | docx/xlsx/pptx/odt/ods/odp/老 doc/xls/ppt | 10+ | P1 | — | 需求定义书 §3.5
S-14 | office-converter-service | 故障注入 | 进程僵死 | LibreOffice 进程僵死后被强制 kill + 任务重试 | 5+ | P1 | R-09 | 技术选型书 R-09
S-15 | render-writer-service | 单元 | 5 种 Renderer | subtitle_burn_in/pdf_relayout/office_passthrough/gif_reencode/webp_reencode trait 实现 | 20+ | P0 | — | 模块设计书 §1.2/§4.5
S-15 | render-writer-service | 集成 | 落盘/上报 | file-service 落盘、task-service 上报 | 10+ | P0 | — | 接口设计书 §4.6
S-15 | render-writer-service | 异步事件 | 事件消费/产出 | task.media.render.requested 消费、.completed 产出 | 10+ | P0 | §5.3 接口契约 | 接口设计书 §4.6
S-16 | worker-service | 单元 | Cron/对账/清洗 | Cron 调度、对账超时判定、批量导入清洗规则 | 10+ | P2 | — | 接口设计书 §3.9
S-16 | worker-service | 集成 | API 间接读写 | 经 task-service API 间接读写、对账结果 | 8+ | P2 | — | 接口设计书 §3.9
C-01 | Tauri 客户端 | 单元 | Rust 核心/Svelte | Rust commands、Svelte 组件 | 40+ | P0 | F1/F7/F8 | 模块设计书 §2
C-01 | Tauri 客户端 | E2E | 12 核心场景 | 12 个 E2E 核心场景覆盖（见媒体类型E2E 表） | 55+ | P0 | F1-F10 | 需求定义书 §5.2
C-01 | Tauri 客户端 | 离线队列 | 断网/恢复 | 断网→编辑→恢复→自动重放、0 丢失 0 重复、冲突提示 | 10+ | P0 | F9/§6.5 安全 | 模块设计书 §2.3
C-01 | Tauri 客户端 | 安全 | Keyring/更新签名 | OS 密钥库集成、自动更新签名校验 | 5+ | P0 | C2 安全/R-06 | 模块设计书 §2.2/技术选型 R-06
C-01 | Tauri 客户端 | 兼容性 | 3 OS | Windows 10/11、macOS 12+ (M1+Intel)、Ubuntu 22.04/Fedora | 15+ | P1 | R-06 WebView2 | §4.8 兼容性
C-02 | Next.js 控制台 | 单元 | 中间件/Route | middleware、API Route Handler | 20+ | P1 | — | 模块设计书 §3.2
C-02 | Next.js 控制台 | E2E | Playwright | 主要页面 + BFF 聚合 | 15+ | P1 | — | 模块设计书 §3
C-02 | Next.js 控制台 | 鉴权 | 中间件/二次校验 | 中间件穿透、/admin/* 仅 platform_admin | 10+ | P0 | C2 安全 | 模块设计书 §3.2
C-02 | Next.js 控制台 | 兼容性 | 3 浏览器 | Chrome/Edge/Firefox 最新+前一LTS | 10+ | P2 | — | §4.8 兼容性
P-01 | Envoy Gateway | 接口/限流/熔断 | 7 大能力 | HTTPRoute/GRPCRoute 分流、JWT 校验、限流、熔断、灰度权重、TLS、内部 CA 证书轮换 | 30+ | P0 | — | 架构设计书 §1.1/§14
P-02 | PostgreSQL 集群 | 部署/HA/迁移 | 5 大能力 | CloudNativePG 部署、PITR、主从延迟、逻辑复制槽、HA failover、Expand-Contract 迁移 | 25+ | P0 | 单一权威 | 架构设计书 §5/§15.3
P-03 | Valkey | 部署/切换/限流 | 4 维度 | 部署、持久化、故障切换、限流计数器 | 10+ | P1 | 禁做主存储 | 架构设计书 §11
P-04 | Kafka 集群 | KRaft/分区/ACL | 5 维度 | KRaft 部署、分区副本、consumer lag 告警、Topic 自动创建、ACL 权限 | 20+ | P0 | — | 架构设计书 §6
P-05 | Debezium CDC | LSN/演进/恢复 | 4 维度 | 复制槽 LSN 推进、Schema 演进、故障恢复不丢事件 | 15+ | P0 | Outbox 原子性 | 架构设计书 §7
P-06 | Harbor | 部署/扫描/签名 | 4 维度 | 部署、Trivy 扫描、复制策略、签名校验 | 10+ | P1 | R-11 单点 | 架构设计书 §1.1/技术选型 R-11
P-07 | Prometheus+Grafana | 指标/告警/仪表板 | 3 维度 | 指标抓取、告警触发、仪表板可读性 | 15+ | P1 | — | 架构设计书 §13
P-08 | OTel + Tempo | Trace 传播/查询 | 3 维度 | Trace 上下文贯穿同步+异步、采样率、查询性能 | 10+ | P0 | §4.1 全链路 Trace | 架构设计书 §13.2
P-09 | Loki + Promtail | 日志/关联 | 3 维度 | 日志采集完整性、Trace ID 关联、保留策略 | 8+ | P1 | — | 架构设计书 §13
P-10 | Argo CD | 同步/审批/回滚 | 3 维度 | GitOps 同步、审批闸门、回滚（git revert + 自动同步） | 10+ | P1 | 回滚 < 5min | 架构设计书 §15/§1.1
P-11 | E2E 业务流 | 端到端 | 12 核心场景 | E2E-①~⑫ 全场景跨服务全链路验证 | 60+ | P0 | F1-F10/M3-M5 | 需求定义书 §5/§3.5

## V字模型矩阵
V 字模型 × 测试类型 覆盖矩阵（按 JIS X 0129）
服务/对象 | 单元测试 （コンポーネント） | 集成测试 （結合） | 契约测试 | 系统测试 （システム） | 验收测试 （受入） | 数量级
S-01 auth-service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 100+
S-02 user-service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 73+
S-03 project-service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 113+
S-04 task-service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 150+
S-05 file-service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 69+
S-06 notification-service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 53+
S-07 report-service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 46+
S-08 audit-service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 43+
S-09 translation-core | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | 165+
S-10 ingestion-service | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | 30+
S-11 asr-service | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | 43+
S-12 ocr-service | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | 30+
S-13 subtitle-service | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | 35+
S-14 office-converter | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | 55+
S-15 render-writer | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | 40+
S-16 worker-service | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | 18+
C-01 Tauri 客户端 | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | 125+
C-02 Next.js 控制台 | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | 55+
P-01 Envoy Gateway |  | ✓ |  | ✓ |  | 30+
P-02 PostgreSQL |  | ✓ |  | ✓ |  | 25+
P-03 Valkey |  | ✓ |  | ✓ |  | 10+
P-04 Kafka |  | ✓ |  | ✓ |  | 20+
P-05 Debezium CDC |  | ✓ |  | ✓ |  | 15+
P-06 Harbor |  | ✓ |  | ✓ |  | 10+
P-07 Prometheus+Grafana |  | ✓ |  | ✓ |  | 15+
P-08 OTel + Tempo |  | ✓ |  | ✓ |  | 10+
P-09 Loki + Promtail |  | ✓ |  | ✓ |  | 8+
P-10 Argo CD |  | ✓ |  | ✓ |  | 10+
P-11 端到端 E2E |  |  |  | ✓ | ✓ | 60+

## 需求追溯矩阵
需求追溯矩阵（OFCAT 需求 F1-F11 + 架构原则 → 测试项）
需求 ID | 需求名 | 需求描述（简） | 涉及服务 | 对应测试类型 | 需求章节 | 测试项位置
F1 | 选区捕获 | 获取用户在网页上选中的文本作为翻译对象 | Tauri 客户端、translation-core | E2E + 单元 + 兼容性 | §5.2 F1 | 测试项总览 C-01 + S-09
F2 | TM 匹配 | 精确匹配/模糊匹配 | project-service、translation-core | 单元 + 集成 + 性能 | §5.2 F2 | 测试项总览 S-03/S-09
F3 | 术语匹配与注入 | 术语抽取 + 提示词注入 | project-service、translation-core | 单元 + 集成 + 契约 | §5.2 F3 | 测试项总览 S-03/S-09
F4 | 术语强制校验 | 译后扫描 + 违规替换 | translation-core | 单元 + 合规 | §5.2 F4 | 测试项总览 S-09 + 性能SLO
F5 | 标签/占位符保护 | 哨兵替换 + 数量校验 | translation-core | 单元 + 集成 | §5.2 F5 | 测试项总览 S-09
F6 | 单模型流式翻译 | 默认 L2 路径 | translation-core、task-service | 单元 + 接口 + 性能 | §5.2 F6 | 测试项总览 S-09/S-04 + 性能SLO L2
F7 | 行内 overlay 编辑 | 可编辑/可确认 | Tauri 客户端、translation-core | E2E + 单元 | §5.2 F7 | 测试项总览 C-01 + S-09
F8 | 写回页面 | 富文本安全写回 | Tauri 客户端 | E2E + 兼容性 + 安全 | §5.2 F8 | 测试项总览 C-01
F9 | 保存进 TM | 回存本地 SQLite → PostgreSQL | translation-core、project-service、Tauri | E2E + 集成 + 数据一致性 | §5.2 F9 | 测试项总览 S-09/S-03 + C-01 离线队列
F10 | 合规路由 | 敏感强制本地 | translation-core、ai-gateway、project-service | 合规 + 安全 + 故障注入 | §5.2 F10 | 测试项总览 S-09 + 风险与缓解 C-3
F11 | 存量数据导入 | 清洗 + 映射 + 去重 | worker-service、project-service | E2E + 集成（M2 阶段） | §5.2 F11 | 测试项总览 S-16/S-03
架构原则 → 测试活动追溯（V 字模型右臂覆盖验证）
原则 | 原则名 | 原则说明 | 测试活动 | 测试类型/级别 | 架构章节 | 测试项位置
P-1 | 确定性优先 | TM/术语/标签/时间轴对齐等确定性逻辑用算法保证正确性 | F2/F4/F5 算法准确性、QA 一致性 | 单元 + 集成 + 性能 | 架构设计书 §1.2 原则 1 | 测试项总览 S-09/S-03/S-13
P-2 | 数据存储单一权威 | PostgreSQL 唯一权威；Valkey 仅缓存；Kafka 仅事件 | 双写一致性、跨服务最终一致、pgvector 与主表一致 | 集成 + 数据一致性 + 故障注入 | 架构设计书 §1.2 原则 2 | 测试项总览 S-04/S-03 + 风险与缓解
P-3 | 合规 fail-closed | 敏感内容失败时中止而非降级泄露 | 敏感项目全链路本地、合规测试、网抓验证零上云 | 合规 + 安全 + 故障注入 | 架构设计书 §1.2 原则 3 | 测试项总览 S-09 + 风险与缓解 C-3
P-4 | 服务边界清晰 | 按数据/媒体类型划分，不按团队组织架构 | 媒体处理服务无独立库、跨服务数据访问禁止 | 集成 + 安全 | 架构设计书 §1.2 原则 4 | 测试项总览 S-10~S-15
P-5 | 异步优先不滥用 | 只在必要时引入异步 | 同步/异步链路选择合理性、Trace ID 贯通 | 接口 + 可观测性 + 性能 | 架构设计书 §1.2 原则 5 | 测试项总览 P-04/P-05/P-08

## 服务测试类型矩阵
服务 × 测试类型 覆盖矩阵（含 JIS X 0129-4 测试技法）
服务/对象 | 单元 | 集成 | 契约 | 接口 | E2E | 性能 | 安全 | 合规 | 故障注入 | 数量级
S-01 auth-service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  |  | 100+
S-02 user-service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  |  | 73+
S-03 project-service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  | 113+
S-04 task-service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |  | 150+
S-05 file-service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  | 69+
S-06 notification-service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |  | 53+
S-07 report-service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [5 empty] | 46+
S-08 audit-service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 43+
S-09 translation-core | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | 165+
S-10 ingestion-service | ✓ | ✓ |  | ✓ | [5 empty] | 30+
S-11 asr-service | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ | 43+
S-12 ocr-service | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  |  |  | 30+
S-13 subtitle-service | ✓ | ✓ |  | ✓ | [5 empty] | 35+
S-14 office-converter | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | 55+
S-15 render-writer | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | 40+
S-16 worker-service | ✓ | ✓ | [7 empty] | 18+
C-01 Tauri 客户端 | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | 125+
C-02 Next.js 控制台 | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  | 55+
P-01 Envoy Gateway |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | 30+
P-02 PostgreSQL |  | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | 25+
P-03 Valkey |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  | ✓ | 10+
P-04 Kafka |  | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | 20+
P-05 Debezium CDC |  | ✓ | [6 empty] | ✓ | 15+
P-06 Harbor |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ | 10+
P-07 Prometheus+Grafana |  | ✓ | [7 empty] | 15+
P-08 OTel + Tempo |  | ✓ | [7 empty] | 10+
P-09 Loki + Promtail |  | ✓ | [7 empty] | 8+
P-10 Argo CD |  | ✓ | [6 empty] | ✓ | 10+
P-11 端到端 E2E |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | 60+

## 媒体类型E2E
媒体类型 → E2E 场景 → 涉及服务（V 字模型系统测试层）
场景 ID | 媒体类型 | E2E 场景描述 | 涉及服务链路 | 对应里程碑
E2E-① | text 网页 | 用户在 Tauri 客户端打开网页 → 选中文本 → 翻译 → 确认 → 写回 | Tauri → Envoy → auth/project/task → translation-core (TM 命中优先) → 写回 (全部 16 个 + Tauri) | M1
E2E-② | video | 上传视频 → ffprobe 探测 → ASR + 字幕轨 OCR → 字幕分段 → 翻译 → 字幕烧录 → 下载 mp4 | file → ingestion → asr(+ocr) → subtitle → translation → render-writer | M5
E2E-③ | audio | 上传音频 → ffprobe 探测 → ASR → 段落翻译 → 写回 MP3 元数据/SRT | file → ingestion → asr → translation → render-writer | M5
E2E-④ | pdf 文字层 | 上传 PDF → PyMuPDF 文字层抽取 → 段落翻译 → PyMuPDF+ReportLab 版面重排 → 下载 | file → ingestion → translation → render-writer (pdf_relayout) | M3
E2E-⑤ | pdf 扫描件 | 上传 PDF → PaddleOCR 识别 → 段落翻译 → 版面重排 → 下载 | file → ingestion → ocr → translation → render-writer (pdf_relayout) | M3
E2E-⑥ | docx | 上传 docx → python-docx 段落抽取 → 翻译 → 段落回填 → 下载 | file → ingestion → office-converter → translation → office-converter (回填) | M3
E2E-⑦ | xlsx | 上传 xlsx → openpyxl 单元格抽取 → 翻译 → 单元格回填 → 下载 | file → ingestion → office-converter → translation → office-converter (回填) | M3
E2E-⑧ | pptx | 上传 pptx → python-pptx 文本框抽取 → 翻译 → 文本框回填 → 下载 | file → ingestion → office-converter → translation → office-converter (回填) | M3
E2E-⑨ | gif | 上传 GIF → ffmpeg 抽帧 → PaddleOCR 逐帧 → 翻译 → Pillow 重编码 → 下载 | file → ingestion → ocr (抽帧) → translation → render-writer (gif_reencode) | M5
E2E-⑩ | webp | 上传 WebP → ffmpeg 抽帧 → PaddleOCR 逐帧 → 翻译 → WebP 重编码 → 下载 | file → ingestion → ocr (抽帧) → translation → render-writer (webp_reencode) | M5
E2E-⑪ | offline-recovery | Tauri 客户端断网 → 编辑 → 恢复联网 → 离线队列自动重放 | Tauri 离线队列 → 后端（自动重放） | M2
E2E-⑫ | compliance-sensitive | 敏感项目请求 → 全程本地 LLM → 本地不可达时 fail-closed → 网抓验证零上云 | Tauri → auth/project (policy) → translation-core (合规) → ai-gateway (本地) | M1/M5

## 测试环境与工具
测试环境分层 + 工具一览（含 JIS X 0129-2 选型原则）
类别 | 名称 | 用途 | 备注
环境分层 | DEV 开发者本机 | 单元测试、本地集成测试 | mock + 测试 fixtures，单机
环境分层 | CI Runner | PR 门禁：单测 + 契约 + 轻量集成 | 容器化 GitOps 流水线
环境分层 | STG テスト環境 | 完整集成 + 接口 + E2E + 性能基线 | 1 控制面 + 2 工作节点；与生产 1:1 缩放
环境分层 | PRE 预生产 | 验收 + 性能压测 + 故障注入 + DR 演练 | 3 控制面 + N 工作节点（与生产同规模）
环境分层 | PROD 生产 | 灰度发布验证 + 监控告警验证 | 3 控制面 + N 工作节点；仅 release tag 触发
单测/集成 | cargo test + cargo-tarpaulin | Rust 单测 + 覆盖率 | 覆盖率 ≥ 80%
单测/集成 | pytest + pytest-cov | Python 单测 + 覆盖率 | 覆盖率 ≥ 80%
单测/集成 | vitest + @vitest/coverage-v8 | TS/Svelte 单测 + 覆盖率 | 覆盖率 ≥ 70%
单测/集成 | testcontainers-python/rust | 起 PG/Redis/Kafka 临时实例 | 集成测试
变异测试 | mutmut（Python） | 变异测试验证测试有效性 | 可选；M3 后启用
变异测试 | cargo-mutants（Rust） | 变异测试验证测试有效性 | 可选；M3 后启用
契约 | pact (Python/Rust/JS) + pact-provider-verifier | OpenAPI 双向契约 | Consumer + Provider
契约 | buf lint + buf breaking | Protobuf 兼容性门禁 | CI 阻断
契约 | JSON Schema 校验（Kafka Event） | Event schema 演进 | Topic < 10 用 JSON Schema 文件
接口/E2E | tauri-driver | Tauri WebDriver 协议 | 客户端 E2E
接口/E2E | playwright | Next.js 浏览器自动化 | 控制台 E2E
接口/E2E | pytest 集成测试套件 | 全链路后端 E2E | 部署到 K3s cats-test Namespace
性能 | k6 | HTTP/WS 压测 | p95/p99 延迟统计
性能 | ghz | gRPC 基准 | translation-core 流式
性能 | wrk2 | 高精度延迟 | —
性能 | kafka-producer-perf-test.sh | Kafka 吞吐基线 | —
安全/合规 | semgrep | SAST（Python/Rust/TS） | PR 门禁
安全/合规 | bandit / cargo-audit / pip-audit / npm audit | 依赖与代码安全 | —
安全/合规 | syft + grype | SBOM 生成 + 漏洞扫描 | CI 阻断已知严重
安全/合规 | gitleaks | 密钥扫描 | 历史+当前
安全/合规 | OWASP ZAP | DAST baseline | Next.js 公开面
安全/合规 | mitmproxy | 合规抓包验证 | 敏感内容零上云
安全/合规 | jwt_tool | JWT 签名/算法替换攻击验证 | 手工
故障注入 | chaos-mesh | K3s 内 Pod/网络/IO 故障 | 推荐 K8s 原生
故障注入 | tc netem | 网络延迟/丢包/分区 | 手动
故障注入 | kubectl / crictl | Pod/容器故障 | —
可观测性 | Prometheus + Grafana + Alertmanager | 指标 + 仪表板 + 告警 | —
可观测性 | OpenTelemetry Collector + Tempo | 链路追踪 | 贯穿同步+异步
可观测性 | Loki + Promtail + Grafana Explore | 日志检索 + Trace ID 关联 | —
可观测性 | k9s / stern / kubectl logs | K3s 实时运维 | —

## 缺陷等级与SLA
缺陷等级定义与 SLA（按 JIS X 0129-1 缺陷管理实践）
等级 | 名称 | 定义 | 示例 | 修复 SLA
P0 | 阻断级（致命） | 核心功能不可用 / 数据丢失 / 安全漏洞 | TM 匹配崩溃、合规内容上云、PG 主从不一致、登录全挂 | 24h
P1 | 严重级 | 主要功能不可用但有 workaround | 某媒体类型翻译链路全断、性能 SLO 偏差 > 50% | 3d
P2 | 一般级 | 次要功能异常 | 单个 endpoint 报错、UI 某浏览器某页错位、告警文案不准确 | 2w
P3 | 轻微级 | 体验/文案问题 | 提示文案不通顺、图标错误、文档错误 | 下迭代
P4 | 建议级 | 优化建议 | 性能可优化点、可读性 | 评估
缺陷度量指标（含缺陷注入率与去除率）
指标 | 计算方式 | 目标 | 数据来源 | 统计周期
缺陷密度（欠陥密度） | 缺陷数 / 千行代码 | < 1.0（按服务） | SonarQube/Cobertura + 缺陷库 | 每迭代
缺陷去除率（欠陥除去率） | 各阶段发现/总注入 | ≥ 99%（4 阶段累计，见 §10.6） | 缺陷库 + 注入记录 | 每里程碑
缺陷注入率（欠陥挿入率） | 故意注入/总代码量 | 核心 5‰/一般 3‰/客户端 2‰ | 变异测试工具 | 每里程碑
变异得分（ミューテーションスコア） | 被检出变异体/总变异体 | ≥ 缺陷发现率目标（90/80/70%） | mutmut/cargo-mutants | 每里程碑
P0 缺陷遗留 | 当前未关闭的 P0 数 |  | 缺陷库 | 实时
平均修复时长 | 新建→关闭 | P0 < 1d / P1 < 3d / P2 < 14d | 缺陷库 | 每周
缺陷逃逸率 | 线上发现 / 总缺陷 | < 5% | 缺陷库 | 每迭代
重打开率 | 重打开数 / 总关闭数 | < 10% | 缺陷库 | 每迭代
测试用例执行率 | 已执行 / 总用例 | 100% | 测试管理工具 | 每里程碑
测试通过率 | 通过 / 已执行 | > 95% | 测试管理工具 | 每里程碑
缺陷平均定位时间 | 发现到定位根因 | < 30 min | 缺陷库 | 每迭代

## 性能SLO
性能 SLO（初版，待 PRE 校准；按 IPA 非機能要求グレード）
类别 | 场景/层级 | 指标 | 目标 | 测试方法
翻訳遅延 | L0 TM 100% 匹配 | 端到端 p95 | < 100ms | k6 + ghz，10k 样本
翻訳遅延 | L1 TM 模糊匹配 | 端到端 p95 | < 300ms | k6 + ghz
翻訳遅延 | L2 单模型流式 | 首字 p95 | < 1s | k6 流式 + SSE 截首字
翻訳遅延 | L2 单模型流式 | 完成 p95 | < 3s | k6 流式
翻訳遅延 | L3 多模型投票 | 完成 p95 | < 10s | k6 多模型并行
翻訳遅延 | L0 精确匹配不调云端 | 网络抓包 | 0 次云端 API 调用 | mitmproxy 验证
翻訳遅延 | L1 模糊匹配不调云端 | 网络抓包 | 0 次云端 API 调用（语义向量查询在本地） | mitmproxy 验证
負荷テスト | 500 并发用户 | 核心服务错误率 | < 0.1% | k6 混合负载 30min
負荷テスト | 1000 并发用户 | 核心服务错误率 | < 1% | k6 混合负载 30min
ストレステスト | 超出 1500 并发 | 降级而非崩溃 | 请求拒绝而非 5xx | k6 阶梯压测
スパイクテスト | 瞬时并发翻倍 | 无雪崩 | RPS 不归零 | k6 spike profile
ソークテスト | 24h 持续 | 无内存泄漏 | RSS 稳定 ±10% | k6 sustained + pprof
容量テスト | 视频任务（30min 1080p） | 端到端 p95 | < 5min | E2E-② 全链路
容量テスト | PDF 任务（200 页） | 端到端 p95 | < 2min | E2E-④ 全链路
容量テスト | 音频任务（30min） | 端到端 p95 | < 2min | E2E-③ 全链路
容量テスト | GIF（50 帧） | 端到端 p95 | < 30s | E2E-⑨ 全链路
可用性 | 全平台 SLO 月度 | 可用性 | ≥ 99.5% | Prometheus + 错误率统计
数据库 | PostgreSQL 主从延迟 | replica lag p95 | < 1s | pg_stat_replication
数据库 | PostgreSQL 主节点 failover | 自动恢复时长 | < 30s | 手动 pg_ctl stop 演练
消息队列 | Kafka consumer lag | 告警阈值 | < 10000 条 | Prometheus + Alertmanager
消息队列 | Debezium 复制槽推进 | LSN 推进延迟 | < 5s | pg_replication_slots
可观测性 | Trace 同步+异步贯通率 | 贯通率 | 100% 关键 E2E 场景 | Tempo 抽样 100 个 E2E
客户端 | Tauri 首屏 | WebView 可交互 p95 | < 2s | tauri-driver
客户端 | Tauri 离线队列重放 | 100 条重放 p95 | < 30s | tauri-driver + 网络模拟
通知 | WebSocket 推送延迟 | 端到端 p95 | < 1s | playwright + 10000 并发

## 覆盖率与缺陷注入率
覆盖率基线 + 缺陷注入率（按 JIS X 0129-2 测试充分性）
服务/对象 | 语句覆盖 （Stmts） | 分支覆盖 （Branch） | MC/DC （关键判定） | 缺陷注入率 | 变异得分目标 | 备注
S-01 auth-service | ≥ 85% | ≥ 75% | ≥ 80% | 5‰ | ≥ 90% | 安全敏感，基线最高
S-02 user-service | ≥ 80% | ≥ 70% | ≥ 70% | 3‰ | ≥ 80% | 业务规则较多
S-03 project-service | ≥ 85% | ≥ 75% | ≥ 80% | 5‰ | ≥ 90% | TM/术语算法核心
S-04 task-service | ≥ 85% | ≥ 75% | ≥ 80% | 5‰ | ≥ 90% | 状态机核心
S-05 file-service | ≥ 80% | ≥ 70% | ≥ 70% | 3‰ | ≥ 80% | —
S-06 notification-service | ≥ 75% | ≥ 65% | ≥ 70% | 3‰ | ≥ 80% | —
S-07 report-service | ≥ 80% | ≥ 70% | ≥ 70% | 3‰ | ≥ 80% | 统计准确性
S-08 audit-service | ≥ 85% | ≥ 75% | ≥ 80% | 5‰ | ≥ 90% | 合规追溯
S-09 translation-core | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 85% | 5‰ | ≥ 90% | 算法核心，基线最高
S-10 ingestion-service | ≥ 80% | ≥ 70% | ≥ 70% | 3‰ | ≥ 80% | —
S-11 asr-service | ≥ 80% | ≥ 70% | ≥ 70% | 3‰ | ≥ 80% | —
S-12 ocr-service | ≥ 80% | ≥ 70% | ≥ 70% | 3‰ | ≥ 80% | —
S-13 subtitle-service | ≥ 85% | ≥ 75% | ≥ 80% | 3‰ | ≥ 80% | 时间轴正确性
S-14 office-converter | ≥ 80% | ≥ 70% | ≥ 70% | 3‰ | ≥ 80% | —
S-15 render-writer | ≥ 85% | ≥ 75% | ≥ 80% | 3‰ | ≥ 80% | 渲染正确性
S-16 worker-service | ≥ 80% | ≥ 70% | ≥ 70% | 3‰ | ≥ 80% | —
C-01 Tauri（Rust 核心） | ≥ 75% | ≥ 65% | — | 2‰ | ≥ 70% | —
C-01 Tauri（Svelte 前端） | ≥ 65% | ≥ 55% | — | 2‰ | ≥ 70% | —
C-02 Next.js 控制台 | ≥ 70% | ≥ 60% | — | 2‰ | ≥ 70% | —
缺陷去除率（欠陥除去率）阶段目标
阶段 | 目标 | 累计 | 测试活动 | 测量方式 | — | —
单元测试 | ≥ 60% | 60% | 函数/方法/类、状态机、纯算法 | 覆盖率 + 变异得分 | — | —
集成测试 | ≥ 20% | 80% | 服务间契约、数据流、状态机 | 契约测试 + 数据一致性测试 | — | —
系统测试 | ≥ 15% | 95% | E2E 业务流、性能、可靠性、安全 | E2E + 性能 + 故障注入 | — | —
验收测试 | ≥ 4% | 99% | 业务场景、效果指标 | UAT + KPI 验证 | — | —
交付后 | < 1% | — | 生产监控 | 线上缺陷跟踪 | — | —

## 风险与缓解
测试风险登记册 + 缓解措施（按 JIS X 0129-2 リスクベースドテスト）
编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 | 关联架构风险/章节
R-06 | Tauri WebView2 依赖（Windows 离线首次运行） | 中 | 高 | 打包内嵌 WebView2 Evergreen Bootstrapper 离线安装包，STG 兼容性测试覆盖 Windows 多版本 | 架构设计书 R-06
R-07 | K3s 控制面节点故障域集中 | 高 | 高 | 3 控制面节点跨物理机/机架部署，PD B + 反亲和性；故障注入演练 1/3 节点宕机 | 架构设计书 R-07
R-08 | Kafka 复制槽（Debezium）积压拖垮 PostgreSQL WAL | 高 | 高 | 监控复制槽 lag 告警；性能测试模拟 Debezium 暂停；HA：WAL 保留上限 + 紧急手动清理 | 架构设计书 R-08
R-09 | LibreOffice Headless 进程僵死/内存泄漏 | 中 | 中 | office-converter 进程池超时熔断 + 进程僵死 kill 演练；定期 worker 进程回收 | 技术选型书 R-09
R-10 | faster-whisper GPU 资源争抢 | 中 | 中 | K3s 节点打 GPU 污点+资源配额；ASR 高并发 + CUDA_OOM 降级到 CPU 演练 | 技术选型书 R-10
R-11 | Harbor 单点故障阻断全部镜像拉取 | 高 | 中 | Harbor HA 部署（多副本+外置对象存储）+ 节点本地镜像缓存；Harbor 不可用演练 | 架构设计书 R-11 / 技术选型 R-11
R-12 | 微服务数量膨胀导致运维复杂度失控 | 中 | 中 | 新服务接入对整体链路 Trace 完整性、性能、监控覆盖度回归测试 | 架构设计书 R-12
T-01 | K3s 测试集群搭建复杂、CI 全链路 E2E 慢 | 高 | 高 | 用 k3d（K3s in Docker）起本地集群；E2E 拆'快速套件'（5 场景/15min）+'完整套件'（11 场景/60min） | —
T-02 | 测试数据准备成本高（媒体样本大） | 中 | 中 | 媒体样本分级：核心样本（小，1MB 内，常驻） + 全量样本（大，按需下载） | —
T-03 | Kafka/PostgreSQL 容器化测试不稳定（flaky） | 中 | 中 | 用 cloudnative-pg 与 kraft-mode kafka 官方 Docker 镜像；CI 固定重试 1 次 + flaky 失败需人工排查 | —
T-04 | 性能测试结果难复现 | 中 | 中 | 固定硬件（CI Runner 标定规格）；多次跑取 p50；环境基线监控 | —
T-05 | 故障注入风险（误伤 STG/PRE） | 中 | 高 | 故障注入**仅在 PRE 环境**；PRE 与 STG 物理隔离；故障注入工具使用 RBAC 限制 | —
T-06 | 合规测试的本地 LLM 资源占用 | 中 | 中 | STG 单独部署小型本地 LLM（量化版 Qwen 7B），与压测环境错峰跑 | R-10
T-07 | 跨团队服务的契约测试协调 | 中 | 中 | CI 强制门禁 + 契约变更需双方开发同 PR review + 接口变更公告频道 | —
T-08 | 自动化测试自身维护成本 | 中 | 中 | 每个 sprint 拨 5% 工时做'测试卫生'（重跑失败标记 flaky、清理废弃用例、更新测试数据） | —
T-09 | Tauri 客户端 E2E 工具不成熟（tauri-driver 较新） | 高 | 中 | 优先用 WebDriver 协议覆盖核心路径；UI 细节测试用 Svelte 组件测试替代 | R-06
C-1 | P0 缺陷带病合并 | 中 | 高 | P0 阻断 CI 合并门禁；缺陷库与 PR 状态联动 | —
C-2 | 故障注入演练误伤生产 | 低 | 高 | 故障注入仅 PRE；K3s RBAC 限制 chaos-mesh 仅 namespace 内；演练前通知 | —
C-3 | 合规 fail-closed 失效（敏感内容上云） | 低 | 极高 | P0 阻断级合规测试（翻译+网络抓包双重验证）；月度合规专项演练；变异测试对 fail-closed 路径 | 架构设计书 §1.2 原则 3

## RACI矩阵
测试活动 RACI 矩阵（R=执行 A=问责 C=咨询 I=知情）
活动 | 测试负责人 | 测试工程师 | 开发 | 架构 | SRE | 产品 | 合规
测试设计书编写 | R/A | C | C | C | C | I | I
测试用例编写 | A | R | C | I | I | C | I
单元测试实施 | C | I | R/A | I | I | I | I
集成测试实施 | A | R | C | I | I | I | I
系统测试实施 | A | R | C | C | C | I | I
验收测试实施 | C | C | I | I | I | R/A | C
合规测试 | A | R | C | I | I | C | R/A
缺陷修复 | I | C | R/A | C | I | I | I
缺陷验证 | A | R | C | I | I | I | I
发布准出签字 | R/A | C | C | C | C | A | C
故障注入演练 | A | R | C | C | R | I | I
DR 演练 | C | C | I | I | R/A | I | I
CI 流水线维护 | A | R | C | C | C | I | I
测试数据准备 | A | R | C | I | C | I | C
覆盖率与变异报告 | A | R | C | C | I | I | I
测试结果报告（TM） | R/A | R | C | C | C | C | C
UAT 效果指标验证 | C | C | I | I | I | R/A | C

## 里程碑
测试里程碑 × 项目里程碑
项目里程碑 | 测试里程碑 | 主要测试活动 | 出口准则 | 关联需求/架构
M1 — MVP 闭环 | TM-1 MVP 验证 | E2E-① 文本选区翻译 + F1-F10 全部功能/接口/性能/合规测试 | §11.2 M1 出口准则全达成 | 需求定义书 §10 M1 / 架构设计书 §18
M2 — 数据底座 | TM-2 数据底座验证 | F11 存量导入测试 + TM 百万级性能基线 + 离线/同步测试 + S-16 worker-service 全部 | §11.2 M2 出口准则全达成 + E2E-⑪ 离线恢复通过 | 需求定义书 §10 M2
M3 — 文档场景 | TM-3 文档场景验证 | E2E-④⑤⑥⑦⑧ PDF/Office 全场景 + 跨语言字幕 | §11.2 M3 出口准则全达成 + S-14 office-converter 格式覆盖完成 | 需求定义书 §10 M3
M4 — 工作流场景 | TM-4 工作流验证 | Jira 模式（范围外延）/ 文件夹自动导入 | §11.2 M4 出口准则全达成 | 需求定义书 §10 M4
M5 — 增强能力 | TM-5 增强能力验证 | E2E-②③⑨⑩ 视频/音频/动图、OCR、多模型投票、本地 LLM、文档级实体记忆 | §11.2 M5 出口准则全达成 + L3 性能达标 | 需求定义书 §10 M5
持续 | TM-Q 每季度 | DR 演练 + 故障注入全套 + 性能复测 + 安全复测 + 缺陷注入率验证 | 全部 P2 阻断项通过 | —
持续 | TM-M 每月 | 合规专项演练（含网抓验证） | 敏感内容上云测试 100% 阻断 | 架构设计书 §1.2 原则 3

## 交付物清单
测试交付物清单（含 JIS X 0129-3 测试文档）
编号 | 交付物 | 路径/工具 | 时机
D-01 | 测试设计书（Markdown） | doc/04-测试/测试设计书/CATs_测试设计书_v1.0.md | 评审前 3 天
D-02 | 测试设计书（Excel） | doc/04-测试/测试设计书/CATs_测试设计书_v1.0.xlsx | 评审前 3 天
D-03 | 构建脚本 | doc/04-测试/测试设计书/_build/build_xlsx.py | 与 D-02 同步
D-04 | 测试用例集（テストケース仕様書） | doc/04-测试/测试用例/CATs_测试用例_<服务/模块>_v1.0.{md,xlsx} | 各 TM 里程碑前 2 周开始编写，TM 前 1 周冻结
D-05 | 测试结果报告（テスト結果報告） | doc/04-测试/测试报告/CATs_测试报告_<TM>_v1.0.md | 每个 TM 结束
D-06 | 测试日志（テストログ） | doc/04-测试/测试日志/CATs_测试日志_<日期>.log | 每次测试执行
D-07 | 自动化测试代码 | 各服务仓库 tests/ 目录 | 持续维护
D-08 | CI 流水线配置 | 仓库 .github/workflows/ 或 Gitea Actions / Jenkinsfile | M1 前就绪
D-09 | 测试环境部署脚本 | Helm/Argo CD Application 配置（GitOps） | STG/PRE 环境就绪
D-10 | 测试数据集 | 内部测试素材库（Git LFS 或对象存储） | STG 就绪前
D-11 | 缺陷跟踪看板 | 与项目管理工具对接 | 持续维护
D-12 | 覆盖率报告 | CI 仪表板（Cobertura/Grafana） | 持续
D-13 | DR 演练报告 | doc/04-测试/测试报告/DR_演练_<日期>.md | 每季度
D-14 | 变异测试/缺陷注入率验证报告 | doc/04-测试/测试报告/变异测试_<服务>_<日期>.md | 每里程碑

## 文档模板
JIS X 0129-3 测试文档模板（快速参考）
文档类型 | 模板内容
テストケース仕様書 （Test Case Specification） | # 测试用例规格书 - <服务/模块名> ## 标识 - 编号 / 关联需求 (F1-F11) / 关联测试项 / 作者/日期 / 状态 ## 用例规格 - 测试项标识 / 输入说明（含等价类/边界值）/ 输出说明 - 环境需求 / 依赖（前置用例/数据） - 步骤 / 预期结果 ## 追踪 - 关联缺陷 / 关联风险
テスト結果報告 （Test Result Report） | # 测试结果报告 - <TM 里程碑> ## 摘要 - 测试周期 / 范围 / 通过-失败-阻塞数 - 缺陷总数 / 覆盖率达成 / 缺陷注入率达成 / 出口准则达成度 ## 详细结果 - 各服务测试结果 / 关键缺陷 / SLO 达成 / 故障注入演练结果 ## 风险与建议 - 遗留风险 / 改进建议 ## 追溯 - 关联需求 / 关联缺陷 / 关联风险
テストログ （Test Log） | 时间戳 ¦ 测试 ID ¦ 步骤 ¦ 输入 ¦ 预期 ¦ 实际 ¦ 状态 ¦ 缺陷 ID ¦ Trace ID （CSV/Markdown 表格形式，CI 自动化生成）
テスト手順仕様書 （Test Procedure Specification） | # 测试程序规格书 - <场景> ## 前置条件 / 测试数据准备 / 测试环境 / 操作步骤（含截图） ## 预期与判定 / 异常处理 / 清理步骤
欠陥報告 （Defect Report） | # 缺陷报告 - <缺陷 ID> ## 基本信息 - 标题 / 等级 (P0-P4) / 状态 / 报告人 / 报告日期 - 关联需求 (F1-F11) / 关联测试项 / 关联风险 ## 复现 - 环境 / 前置条件 / 操作步骤 / 预期 / 实际 / Trace ID ## 分析 - 根因 / 影响范围 / 修复方案 ## 修复 - 修复人 / 修复日期 / 修复 commit / 验证人 / 验证日期

## 术语集
JIS X 0129 / IPA 术语集（中日英对照）
分类 | 中文 | 日本語 | English
测试级别 | 单元测试 | 単体テスト / コンポーネントテスト | Unit Test / Component Test
测试级别 | 集成测试 | 結合テスト / 統合テスト | Integration Test
测试级别 | 系统测试 | システムテスト | System Test
测试级别 | 验收测试 | 受入テスト / 受け入れテスト | Acceptance Test
测试级别 | 回归测试 | 回帰テスト | Regression Test
测试级别 | 冒烟测试 | スモークテスト | Smoke Test
测试级别 | 健全性测试 | サニティテスト | Sanity Test
测试类型 | 功能测试 | 機能テスト | Functional Test
测试类型 | 性能测试 | 性能テスト | Performance Test
测试类型 | 负荷测试 | 負荷テスト | Load Test
测试类型 | 压力测试 | ストレステスト | Stress Test
测试类型 | 容量测试 | 容量テスト | Volume Test
测试类型 | 尖峰测试 | スパイクテスト | Spike Test
测试类型 | 浸泡测试 | ソークテスト | Soak Test
测试类型 | 可靠性测试 | 信頼性テスト | Reliability Test
测试类型 | 安全测试 | セキュリティテスト | Security Test
测试类型 | 兼容性测试 | 互換性テスト | Compatibility Test
测试类型 | 探索性测试 | 探索的テスト | Exploratory Test
测试类型 | 故障注入测试 | フォールト挿入テスト | Fault Injection Test
测试类型 | 变异测试 | ミューテーションテスト | Mutation Test
测试类型 | 契约测试 | 契約テスト | Contract Test
测试类型 | 合规测试 | コンプライアンステスト | Compliance Test
测试技法 | 等价类划分 | 同値分割 | Equivalence Partitioning
测试技法 | 边界值分析 | 境界値分析 | Boundary Value Analysis
测试技法 | 判定表 | デシジョンテーブル | Decision Table
测试技法 | 状态迁移测试 | 状態遷移テスト | State Transition Testing
测试技法 | 用例测试 | ユースケーステスト | Use Case Testing
测试技法 | 全对组合 | ペアワイズ | Pairwise
测试技法 | 语句覆盖 | ステートメントカバレッジ | Statement Coverage
测试技法 | 分支覆盖 | ブランチカバレッジ | Branch Coverage
测试技法 | 条件覆盖 | コンディションカバレッジ | Condition Coverage
测试技法 | MC/DC | MC/DC | Modified Condition/Decision Coverage
测试技法 | 错误推测 | エラー推測 | Error Guessing
测试技法 | 检查表 | チェックリスト | Checklist
测试文档 | 测试方针 | テスト方針 | Test Policy
测试文档 | 测试计划 | テスト計画書 | Test Plan
测试文档 | 测试设计书 | テスト設計書 | Test Design Specification
测试文档 | 测试用例规格书 | テストケース仕様書 | Test Case Specification
测试文档 | 测试程序规格书 | テスト手順仕様書 | Test Procedure Specification
测试文档 | 测试日志 | テストログ | Test Log
测试文档 | 测试结果报告 | テスト結果報告 | Test Result Report
测试文档 | 缺陷报告 | 不具合報告 / 欠陥報告 | Defect Report
质量度量 | 缺陷密度 | 欠陥密度 | Defect Density
质量度量 | 缺陷去除率 | 欠陥除去率 | Defect Removal Efficiency
质量度量 | 缺陷注入率 | 欠陥挿入率 | Fault Injection Rate
质量度量 | 测试覆盖率 | テストカバレッジ | Test Coverage
质量度量 | 变异得分 | ミューテーションスコア | Mutation Score
质量度量 | 平均修复时长 | 平均修復時間 | Mean Time to Repair (MTTR)
质量度量 | 缺陷逃逸率 | 欠陥流出率 | Defect Escape Rate
过程 | 测试左移 | シフトレフト | Shift-Left
过程 | 风险驱动测试 | リスクベースドテスト | Risk-Based Testing
过程 | V 字模型 | V 字モデル | V-Model

## 引用标准
引用标准与参考文献清单
类别 | 编号 | 名称 | 用途
日本国家标准 | JIS X 0129-1:2013 | ソフトウェアテストの概念と定義（ISO/IEC/IEEE 29119-1） | 测试概念与定义
日本国家标准 | JIS X 0129-2:2013 | テストプロセス（ISO/IEC/IEEE 29119-2） | 测试过程（组织、过程模型）
日本国家标准 | JIS X 0129-3:2013 | テスト文書（ISO/IEC/IEEE 29119-3） | 测试文档结构（本文档遵循此标准）
日本国家标准 | JIS X 0129-4:2016 | テスト技法（ISO/IEC/IEEE 29119-4） | 测试技法（§4 引用）
日本国家标准 | JIS X 0129-5:2016 | キーワード駆動テスト（ISO/IEC/IEEE 29119-5） | 关键字驱动测试
日本国家标准 | JIS Q 25000:2017 | システム及びソフトウェアの品質モデル | 质量模型
日本国家标准 | JIS Q 25001:2017 | システム及びソフトウェアの品質モデル（改訂版） | 质量模型修订版
IPA 实践 | IPA/SEC | ソフトウェア開発データ白書 | 测试数据/文档最佳实践
IPA 实践 | IPA | 非機能要求グレード | 非功能需求等级分类（用于性能/可靠性等级）
IPA 实践 | IPA | セキュリティ要件チェックリスト | 安全需求检查表（用于 §4.7）
ISO 标准 | ISO/IEC 25010:2011 | システム及びソフトウェア製品の品質モデル | 8 大质量属性
ISO 标准 | ISO/IEC/IEEE 14764 | ソフトウェア保守 | 维护性测试参考
安全标准 | OWASP ASVS 4.0 | Application Security Verification Standard | Web 应用安全验证基线
安全标准 | CWE/SANS Top 25 | Most Dangerous Software Errors | 错误类型分类
安全标准 | NIST SP 800-53 | Security and Privacy Controls | 安全控制目录
V 字模型 | JIS X 0129-2 §5 | テストプロセス V 字モデル | V 字模型与各级测试定位（§2.4 引用）
V 字模型 | ISO/IEC/IEEE 12207 | ソフトウェアライフサイクルプロセス | 软件生命周期过程
V 字模型 | ISO/IEC/IEEE 15288 | システムライフサイクルプロセス | 系统生命周期过程